## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2025-06-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2025 2025 | 110 | 3.1.1.1 | La alcaldía local de mártires no ejerce su propia defensa jurídica por ser dependencia de la secretaría de gobierno, por tanto requiere de articular con otros actores para conocer el estado del fallo del tribunal | 1 | Solicitar a la UMV las actas de conciliación que se proyectaron con la alcaldía local de los mártires | Solicitud a la UMV | Una solicitud dirigida a la UMV | 1 | Arq Juan A Torres Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
2 | FILA_2 |  | 2025 2025 | 110 | 3.1.1.1 | La alcaldía local de mártires no ejerce su propia defensa jurídica por ser dependencia de la secretaría de gobierno, por tanto requiere de articular con otros actores para conocer el estado del fallo del tribunal | 2 | Realizar un informe técnico financiero con destino a la Contraloría de Bogotá en el que se detalle el estado de las intervenciones adelantadas en las vías y la explicación de los saldos de las cuentas | Informe Técnico Financiero | Un informe técnico financiero | 1 | Contabilidad Betsabé Riveros Arq Juan A Torres Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
3 | FILA_3 |  | 2025 2025 | 110 | 3.1.1.1 | La alcaldía local de mártires no ejerce su propia defensa jurídica por ser dependencia de la secretaría de gobierno, por tanto requiere de articular con otros actores para conocer el estado del fallo del tribunal | 3 | Solicitar a la OAJ de la Secretaria de Gobierno un informe del estado del proceso en el Tribunal de Cundinamarca | Solicitud a Juridica de Sec Gobierno | Una solicitud dirigida a la OAJ de Secretaroa de Gobierno | 1 | Arq Juan A Torres Infraestructura Despacho - Dra Tatiana Escalona | 2025-06-13 | 2026-06-12
4 | FILA_4 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.2.1 | Se requiere fortalecer la gestión de obligaciones por pagar con mesas de trabajo de seguimiento a la gestión | 1 | Adelantar dos (2) mesas de trabajo con los apoyos a la supervisión para socializar la importancia del seguimiento a la ejecución oportuna de pagos y aplicación de las obligaciones de supervisión | Mesas de trabajo | (Número demesas de trabajo adelantadas/ Dos (2) mesas de trabajo proyectadas)x100 | 100 | Obligaciones por pagar John Bahos Presupuesto Guillermo Banoy | 2025-06-13 | 2026-06-12
5 | FILA_5 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.2.1 | Se requiere fortalecer la gestión de obligaciones por pagar con mesas de trabajo de seguimiento a la gestión | 2 | Formular una herramienta de monitoreo que incluya metas trimestrales en porcentajes de liberación y pago de obligaciones por pagar, con seguimiento trimestral | Herramienta de monitoreo | Una herramienta de monitoreo con metas trimestrales de liberación y pago de obligaciones por pagar | 1 | Oblig x pagar John Bahos Presupuesto Guillermo Banoy Profesionales apoyo a supervisión d contratos | 2025-06-13 | 2026-06-12
6 | FILA_6 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.3.1 | Por que hay varias personas que alimentan la información del formato a reportar | 1 | Implementar validaciones mensuales de los contratos cargados en SIVICOF para corroborar que se cargue la información completa en materia contractual | Validaciones realizadas | 12 validaciones | 12 | Maria Isabel Montenegro - Karolin Rios, equipo de trabajo de contratación | 2025-06-13 | 2026-06-12
7 | FILA_7 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.3.2 | Debido a adjudicaciones en ultimo trimestre de la vigencia | 1 | Adelantar procesos de selección contractual en primer semestre de la vigencia para mejorar la ejecución de las metas y proyectos de inversión, minimo el 60% | Ejecuciuón de proyectos | (prespuesto de inversión comprometido de la vigencia/presupuesto de inversión disponible)*100 | 60 | Julian Escobar equipo de planeación de la alcaldía local | 2025-06-13 | 2026-06-12
8 | FILA_8 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.1 | Se requiere enfatizar en las jornadas de socialización sobre las obligaciones de los actores del proceso contractual en materia de publicidad contractual en SECOP | 1 | Implementar jornadas trimestrales de refuerzo en materia de gestión de la información contractual en SECOP | Jornadas de refuerzo | (4 jornadas programadas/4 jornadas ejecutadas)*100 | 100 | Camilo Suarez equipo de contratación local | 2025-06-13 | 2026-06-12
9 | FILA_9 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.1 | Se requiere enfatizar en las jornadas de socialización sobre las obligaciones de los actores del proceso contractual en materia de publicidad contractual en SECOP | 2 | Incorporar en los informes de ejecución y/o supervisión el detalle de la publicación en SECOP de los contratos, conforme a la forma de pago pactada en cada contrato. | Información en SECOP | (Información contractual publicada en SECOP/No. De pagos de cada contrato)*100 | 100 | Apoyos a la supervisión | 2025-06-13 | 2026-06-12
10 | FILA_10 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.2 | Se requiere una base que consolide precios de referencia para proyectos de inverisón que sirva como punto consulta de los precios | 1 | Estructurar una herramienta que consolide precios de referencia para proyectos de inverisón que sirva como punto consulta | Herramienta de precios referencia | Una herramienta que consolide precios de referencia | 1 | Yennifer Lopez - Lorena Florez - Diego Martinez Consolidan Equipo planeación insumo de información | 2025-06-13 | 2026-06-12
11 | FILA_11 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.3 | Se requiere reforzar el detalle y orden en las entregas de algunos casos por parte del operador | 1 | Incorporar en los documentos de entrega el detalle de los ítems entregados, así como los compromisos respecto al cuidado por parte de quienes los reciban | Lineamiento de detalle | Un lineamiento de detalle de los ítems entregados, así como los compromisos respecto al cuidado por parte de quienes los reciban | 1 | Carlos Neira y Laura Carcamo emisión de lineamiento de criterios a incluir | 2025-06-13 | 2026-06-12
12 | FILA_12 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.4 | Porque el aporte de CDP de la Universidad Distrital no hizo parte del reporte de la alcaldía local por no ser competente para ello | 1 | Presentar consulta a la contraloría de Bogotá para identificar viabilidad de efectuar reprote extemporáneo en SIVICOF | Consulta a contraloría de Bogotá | Una Consulta | 1 | Maria Isabel Montenegro, equipo de trabajo de contratación | 2025-06-13 | 2026-06-12
13 | FILA_13 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.4 | Se identificaron casos de información no reportada en vigencias 2023 y 2024 en SIVICOF | 2 | Realizar el cargue de información no reportada en SIVICOF | Cargue de información | (Información faltante cargada en SIVICOF 2023-2024/ información faltante en SIVICOF 2023-2024)*100 | 100 | Maria Isabel Montenegro, equipo de trabajo de contratación | 2025-06-13 | 2026-06-12
14 | FILA_14 |  | 2025 2025 | 110 | 3.2.4.4 | Se requiere implementar revisiones mensuales de la información cargada en SIVICOF | 3 | Implementar validaciones mensuales de los contratos cargados en SIVICOF para corroborar que se cargue la información completa en materia contractual | Validaciones realizadas | 12 validaciones | 12 | Maria Isabel Montenegro, equipo de trabajo de contratación | 2025-06-13 | 2026-06-12
15 | FILA_15 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.1 | Se requiere reforzar el seguimiento al estado de los parques intervenidos | 1 | Efectuar seguimiento al contrato 331 de 2024 de seguimiento a pólizas de estabilidad, documentando las correcciones identificadas en las intervenciones a los parques de la localidad | Intervenciones | 100% de intervenciones realizadas a parques | 100 | Julian David Leon - Diego Jimenez - Edgar Goyeneche Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
16 | FILA_16 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.1 | Se requiere reforzar el seguimiento al estado de los parques intervenidos | 2 | Realizar seguimiento semestral a las condiciones de los parques, documentando las correcciones identificadas en las intervenciones a realizar a los parques de la localidad | Seguimientos | 2 seguimientos | 2 | Julian David Leon - Diego Jimenez - Edgar Goyeneche Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
17 | FILA_17 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.2 | Necesidad de contar con análisis de precios unitarios | 1 | En los estudios previos incorporar la exigencia contractual de que el contratista elabore los análisis de precios unitarios una vez se firme el contrato | Análisis de precios | (No. De contratos de obra firmados/No. De analisis de precios unitarios elaborados)*100 | 100 | Julian David Leon - Diego Jimenez Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
18 | FILA_18 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.2 | No se documentó dentro del estudio previo las cotizaciones necesarias para la aprobación de un ítem no previsto | 2 | Para futuras contrataciones, todos los ítems no previstos que se requieran deberan usar como referencia la canasta de precios de la entidad rectora | Ítems no previstos | (No. De ítems no previstos aprobados/No. De ítems no previstos basados en canastas de precios)*100 | 100 | Julian David Leon - Diego Jimenez Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
19 | FILA_19 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.3 | Se requiere reforzar el seguimiento al estado de los parques intervenidos | 1 | Efectuar seguimiento al contrato 331 de 2024 de seguimiento a pólizas de estabilidad, documentando las correcciones identificadas en las intervenciones a los parques de la localidad | Intervenciones | 100% de intervenciones realizadas a parques | 100 | Julian David Leon - Diego Jimenez - Edgar Goyeneche Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
20 | FILA_20 |  | 2025 2025 | 110 | 4.3.3 | Se requiere reforzar el seguimiento al estado de los parques intervenidos | 2 | Realizar seguimiento semestral a las condiciones de los parques, documentando las correcciones identificadas en las intervenciones a realizar a los parques de la localidad | Seguimientos | 2 seguimientos | 2 | Julian David Leon - Diego Jimenez - Edgar Goyeneche Infraestructura | 2025-06-13 | 2026-06-12
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
34 | FILA_34
35 | FILA_35
36 | FILA_36
37 | FILA_37
38 | FILA_38
39 | FILA_39
40 | FILA_40
41 | FILA_41
42 | FILA_42
43 | FILA_43
44 | FILA_44
45 | FILA_45
46 | FILA_46
47 | FILA_47
48 | FILA_48
49 | FILA_49
50 | FILA_50
51 | FILA_51
52 | FILA_52
53 | FILA_53
54 | FILA_54
55 | FILA_55
56 | FILA_56
57 | FILA_57
58 | FILA_58
59 | FILA_59
60 | FILA_60
61 | FILA_61
62 | FILA_62
63 | FILA_63
64 | FILA_64
65 | FILA_65
66 | FILA_66
67 | FILA_67
68 | FILA_68
69 | FILA_69
70 | FILA_70
71 | FILA_71
72 | FILA_72
73 | FILA_73
74 | FILA_74
75 | FILA_75
76 | FILA_76
77 | FILA_77
78 | FILA_78
79 | FILA_79
80 | FILA_80
81 | FILA_81
82 | FILA_82
83 | FILA_83
84 | FILA_84
85 | FILA_85
86 | FILA_86
87 | FILA_87
88 | FILA_88
89 | FILA_89
90 | FILA_90
91 | FILA_91
92 | FILA_92
93 | FILA_93
94 | FILA_94
95 | FILA_95
96 | FILA_96
97 | FILA_97
98 | FILA_98
99 | FILA_99
100 | FILA_100
101 | FILA_101
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025