## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 |  | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 |  | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2017-12-28
| Periodicidad | 1 |  | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 |  | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | Origen | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Fecxha de seguimiento | Seguimiento
| FILA_1 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.1.1 | No se reporta la información ambiental requerida en el formato y documento electrónico establecido por la Contraloría de Bogotá D.C., en aplicativo SIVICOF. | 1 | Se diligenciaran y se publicaran en el aplicativo SIVICOF, los formatos con la informacion requerida frente al Plan Ambiental Local | Formatos publicados | Formatos proyectados/ formatos diligenciados 2. formatos diligenciados/formatos publicados | 2 | Referente PIGA y Sistemas | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 2017-08-02 | Se anexa reporte del Plan Ambiental Local correspondiente al primer trimestre
| FILA_2 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.2.1 | Las acciones de mejora no subsanan o corrigen los hallazgos identificados por el ente de control. | 2 | Se generaran mesas de trabajo con los responsables de los hallazgos donde se verifiquen que las acciones sean efectivas y subsanen el hallazgo | Mesas de trabajo programadas | 4 mesas programadas/ 4 mesas de trabajo realizadas | 1 | Promotora de calidad, todas las areas responsables | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 2017-08-02 | Se anexan las cuatro actas de formulacion del plan de mejoramiento
| FILA_3 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.3.1 | Por no encontrarse en los expedientes documentos de los contratos 126 y 144 de 2015 inherentes al proceso contractual: acta de terminación del contrato y la copia del RIT Registro de Información Tributaria de la propuesta ganadora. | 3 | 1. Capacitacion en gestion Documental y diligenciamientro de la lista de chequeo para todas las modalidades de contratos dirigida a los abogados del fondo, a los profesionales de planeacion y supervisores , donde se recalque los documentos a archivar en la etapa precontractual. | 1. Una capacitacion gestion Documental y diligenciamientro de la lista de chequeo. | 1. 1 capacitacion programada / 1 capacitacion realizada | 2 | Promotora de Calidad, Contratos. | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-08-02 | Se realizó capacitación en gestión documental el día 24 de mayo de 2017, dirigida los profesionales de planeación y supervisores
| FILA_4 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.3.2 | falta de claridad en los valores de los estudios de mercado, para fijar los precios de los bienes y servicios pactados en los contratos Nos. 104 y 105 de 2016. no se evidencian las solicitudes de las cotizaciones por lo tanto no se puede establecer para que proceso se realizaron las mismas, la administración no dio cumplimiento a los procedimientos contractuales, en especial lo relacionado con la determinación de los valores de los diferentes ítems que soportan los estudios de mercado | 4 | 1. Se solicitara mediante memorando a los funcinarios y contatista de planeacion a mesa de trabajo para la elaboracion de la canasta de precios 2017. 2. Elaboracion de una solicitud tipo para los diferentes cotizaciones y entrega de las mismas para su consolidacion. | 1. Un memorando enviado. | 1. Memorando proyectado/ memorando enviado. | 1 | 1. Area de Gestion de Desarrollo Local | 2017/05/30 | 2017-08-30 | 2017-08-02 | 1. Se realizó memorando dando cumplimiento a la mesa de trabajo para la elaboración de canasta de precios No 20176420006913 de fecha 30/05/2017 . La canasta de precios se encuentra en la carpeta compartida de planeacion
| FILA_5 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.3.3 | Por presentarse reiteradamente el hallazgo sin corrección por parte de la administración, en cada una de las auditorías realizadas por el Ente de Control, sobre la inadecuada aceptación de las pólizas, en cuanto a la vigencia de la garantía de cumplimiento, en cada uno de los contratos revisados. | 9 | 1. Se generarán revisiones y modificaciones de las minutas contractuales respecto a las clausulas del incio y perfeccionamieniento. 2. Se generará memorando informando a los funcionarios y contratistas sobre las modificaciones de minutas contractuales respecto a las clausulas del incio y perfeccionamiento | 1. Revisiones y modificaciones generadas. | 1. Revisiones y modificaciones generadas. 2. Un memorando divulgado | 2 | Abogadas del FDLM | 2017/05/30 | 2017-07-30 | 2017-08-02 | 1. Se realizó memorando dando cumplimiento a la exigencia de garantias en la contratacion con radicado No 20176420008043 de fecha 13//07/2017 , se anexo soporte contrato No 068 de 2017. 2. La canasta de precios se encuentra en la carpeta compartida de planeacion
| FILA_6 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.3.4 | Por incumplimiento reiterado en los procedimientos legales de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en la Plataforma del Sistema de Contratación Pública –SECOP, extemporaneidad de las publicaciones de los actos administrativos contractuales | 10 | 1. Se generara el scanner de documento " certificado de cumplimiento", al momento de programar el PAC . 2. se publicaran en el SECOP, dando cumplimento a los tiempos estipulados por Ley | 1. Certificaciones de cumplimiento recibidas/Certificaciones de cumplimiento scaneadas . 2. Publicac | 1. Certificaciones de cumplimiento scaneadas . 2. Publicaiones realizadas en SECOP | 2 | 1. Area de Gestion de Desarrollo Local y Contratacion | 2017/05/30 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se verifica el certificado de cumplimiento scaneado en la carperta compartida de contratacion, la cual se encuentra por numero de contrato , de igual manera se publican en el secop, certificado de cumplimiento por cada contrato
| FILA_7 | 14 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | 2016 | 138 | 2.1.3.5 | Mediante acta de compromiso elaborada y firmada el día 4 de abril de 2016, entre el supervisor del fondo ingeniero juan carlos mejía y el representante del consorcio parkinson ingeniero fabián pinzón, se comprometen a adoptar las medidas correctivas para adecuar los parques. | 1 | Se requirió al contratista para que se tomaran las medidas correctivas en cada uno de los puntos donde se presentaron las falencias y se realizara una verificación por parte del supervisor medio de verificación acta de reunión con el compromiso y acta de verificación | Actas de verificación | Número de actas de verificación/número de verificaciones proyectadas | 1 | OFICINA DE INTERVENTORIA | 2016-05-16 | 2016-06-16 | 2017-08-30 | Se anexa memorando No 20176420082751 de fecha 25 de agosto de 2017, dirigido consorcio GGARC y memorando No 20176420082761 de fecha 25 de agosto de 2017
| FILA_8 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.1.4.1 | Por baja ejecución de giros frente a los compromisos adquiridos por parte del FDLM | 11 | Realizar la formulacion de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejeuccion y se cierre la brecha en ejecuccion fisica | Formulacion de proyectos | Formulacion de proyectos / proyectos realizados | 1 | AGDL, Planeacion, Contratacion | 2017-05-30 | 2018-01-01 | 2017-11-09 | Se anexan actas reuniones de formulacion de proyectos , dirigidas en cadeza del señor alcalde
| FILA_9 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.2.1.1 | Incumplimiento de las metas de Planes, Programas y Proyectos, Del aforo disponible para los tres (3) ejes del Plan de Desarrollo ($23.367.167.056), se comprometieron $23.254.213.631 - el 99.52%. Las autorizaciones de giro solo fueron del 11.08% equivalentes a $2.588.920.777, pendiente por girar el 88.92% del presupuesto disponible, porcentaje bastante significativo que en términos absolutos es de $20.778.246.279, hecho que refleja una baja gestión en los pagos de los compromisos adquiridos. | 12 | Realizar la formulacion de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejeuccion y se cierre la brecha en ejecuccion fisica | Formulacion de proyectos | Formulacion de proyectos / proyectos realizados | 1 | AGDL, Planeacion, Contratacion | 2017/05/30 | 2018-01-02 | 2017-11-09 | Se anexan actas reuniones de formulacion de proyectos , dirigidas en cadeza del señor alcalde
| FILA_10 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.2.1.2 | De acuerdo con la información registrada por el FDLM en el formato CBN-0021, se observa que de un presupuesto total asignado para los 27 problemas del Balance Social por valor de $23.237.574.840, se realizaron compromisos por $23.212.831.061 que representan el 99.89%; sin embargo, únicamente se giraron $1.112.570.483 que constituyen el 4.79% | 13 | Realizar la formulacion de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejeuccion y se cierre la brecha en ejecuccion fisica | Formulacion de proyectos | Formulacion de proyectos / proyectos realizados | 1 | AGDL, Planeacion, Contratacion | 2017/05/30 | 2018-01-03 | 2017-11-09 | Se anexan actas reuniones de formulacion de proyectos , dirigidas en cadeza del señor alcalde
| FILA_11 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.3.1.1 | Incertidumbre en la depuración de saldos, vigencias 2010 a 2012. Se evidencia que el saldo acumulado al 01-01-16 es de $26.781.341.000, de los cuales fueron legalizados y conciliados $4.263.399.000, quedando un saldo por legalizar a 31-12-2016 de $22.517.942.000, de los cual presenta incertidumbre en recuperar saldos correspondientes a Unidad Especial de Rehabilitación Vial por valor de $6.162.657.000-convenio 1292-12 y 055-10 e Instituto para la Economía Social de $6.107.000, convenio 116-10. | 14 | Se adelantar la accion necesaria para que la interventoria externa proceda al recibo oficial de la obra ejecutada por la UMV, con la cual se adelantara acta de recorrido entre la UMV, la interventoria y la Alcaldia Local de Los Martires por los sectores intervenidos en el proceso recibo oficial, que es competencia de la interventoria e igualmente se solicitara por escrito a la UMV sobre el avance de ejecucion. | Acta realizada y oficio radicado | Acta proyectada/ acta realizada oficio | 2 | Ingeniero FDLM | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-08-02 | Se anexan los soportes de las comunicaciones enviadas 20161420128721, 20176420052191,20176410038862,,20176410038692, 20176410034492,20176410034482 actas de entrega parcial y recibo fisico de segmento vial
| FILA_12 | 14 | Auditoria de Regularidad | 2017 | 113 | 2.3.1.2 | Por incertidumbre en la aplicación del proceso establecido en las normas, para dar de baja a los elementos inservibles del almacén, contribuyendo a depurar los saldos de las cuentas contables del FDLM. | 15 | Se realizaran los comites de inventarios, donde se presentaran las fichas tecnicas de los elementos declarados como inservibles para que sea aprobada su baja y su destino y disposicion final dentro de la vigencia | Aprobacion de bajas realizadas en comité/ comites realizados | Comites realizados | 2 | Almacen | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se anexan las actas de comités de fecha 27/01/2017, 12/05/2017 y 29/09/2017.
| FILA_13 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 2017 | 132 | 3.1.1 | Detrimento patrimonial por valor de $30.036.275, causado por deterioro prematuro de las obras realizadas por parte del contratista, perjudicando en forma directa a la población beneficiada mediante la ejecución de las obras realizadas; las falencias presentadas en la ejecución del contrato, obedecen a factores de planeación del FDLM, y a una negligente supervisión e interventoría del contrato, que de haber sido idóneas, se hubieran podido evitar durante la ejecución del mismo | 1 | Requerir al contratista formalmente solicitando de forma inmedita solucionar los daños y que entre a explicar por la falta de algunos elementos presentados en este informe. | Memorando | 1. Memorando proyectado/memorando enviado | 1 | Arquitecto Tirso Ramirez CPS 061/2017 | 2017-08-25 | 2017-09-30 | 2017-11-09 | Se anexa acta d fecha 18/09/2017 , informe de programación de atención observación de complemento con radicado No 20176410075292
|  | 14 |  | 2017 2017 | 155 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo – Por incumplimiento en la forma de pago pactada en los contratos suscritos entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires – FDLM, Eco Clean Food Service Ltda. y Servisión de Colombia Cia Ltda. | 1 | Capacitar a los funcionarios y contratistas que ejerzan labores de supervision sobre el cumplimento de obligaciones contractuales y procesos de liquidacion | Capacitacion | Capacitacion proyectada/ capacitacion realizada | 1 | Contratos | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | Se evidencio capacitacion realizada el dia 19 de diciembre de 2017 dirigida a los funcionarios y contratistas que ejerzan labores de supervision sobre el cumplimento de obligaciones contractuales y procesos de liquidacion
| FILA_14 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.1.1 | COP 096-14 No cumple con las condiciones de calidad de los segmentos viales 14000779, 14000706 y 14001390, ocasionados por ausencia de estipulaciones contractuales precisas, sobre el control y seguimiento a las obras ejecutadas, así como la ineficiente ejecución de las funciones desarrolladas por parte de la Interventoría y supervisión del contrato; expresando una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de los recursos públicos, constituyendo un detrimento $204.223.480 | 1 | Se inician las acciones pertinentes para la exigencia al contratista de la reparación inmediata de las obras o en su defecto iniciar las acciones para hacer efectivas las garantías por estabilidad de las obras | Solicitudes al contratistas e interventorias de proyecto 2. actas de seguimiento al proceso | Solicitudes y actas de seguimiento | 2 | Gestion de desarrollo Local | 2017-02-09 | 2017-12-31 | 2017-05-17 | Se verifica seguimiento por medio de memorando No 20176420003253, de fecha 23 de febrero de 2017
| FILA_15 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.1.2 | COP 096-14 Por falta de seguimiento y control de la interventoría y el supervisor en la ejecución del contrato de Obra Pública No.096 de 2014, e inconsistencias en las carpetas que contienen la información del contrato. | 2 | Generar comunicación desde almacen donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los superviosres e interventores | Capacitacion proyectada/ Capacitacion generada | capacitacion | 2 | Contratacion | 2017/02/09 | 2017-12-31 | 2017-05-17 | Se verifica convocatoria a capcitacion " prceso de ingresao y salida de elementos de almacen , memoradno No 20176420006123 de fecha 27/0472017, se anexa registro de capacitacion el dia 28/02/2017 y se anexa memorando No 20176420003423 de fecha 28/02/2017, proceso ingreso y salida de elementos al Almacen del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires
| FILA_16 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2015 | 152 | 3.2 | Hallazgo administrativo: frente a los contratos de prestación de servicios de números 008 de 2014 y 029 de 2013 se advierte que revisadas las dos carpetas contractuales, se encontró que en los informes de ejecución de actividades se relacionan las desarrolladas, sin embargo, no se adjuntan soportes en donde se evidencie que se cumplieron a cabalidad cada una de las mismas en los informes de ejecución de actividades | 1 | En el marco de las capacitaciones programadas se le solicitara a los interventores que realicen el seguimiento y ejerzan el control de manera oportuna en los términos de la ley y del manual de supervisiones e interventorías de la secretaria de gobierno estipula. | CAPACITACIONES REALIZADAS | N DE SOLICITUDES RADICADAS/NUMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS |  | ABOGADOS FDLM CAF EQUIPO DE PLANEACION | 2015-07-06 | 2016-01-06 | 2017-04-02 | Se verifica por medio de memorando No 20166420012453 " capacitación supervisores e interventores, se anexa lista de asistencia y presentacion en power point.
|  | 14 |  | 2017 | 155 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Por falta de actualización de las pólizas, en cuanto a la vigencia de la garantía de cumplimiento, calidad del bien y responsabilidad civil extracontractual contrato suministro 097-2016 | 2 | Se creara un formato en Excel el cual se alimentara por la auxiliar administrativa del área de contratos que esté en su momento. La información que contenga la matriz deberá incluir las vigencias de las pólizas y cualquier modificación de las mimas | Matriz en excel | Matriz proyectada/ matriz diligenciada | 1 | Auxilar del area de contratacion | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | Se complemento matriz con el seguimiento a polizas
| FILA_17 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.2.1 | Desconocimiento de las normas que rigen la contratacion publica | 2 | 1. Capacitacion a los abogados que hacen parte del proceso de adquisicion y administracion de bienes y servicio Local y a los profesionales de planeacion. 2. Garantizar que los procesos que publique la entidad cumplan los tiempos establecidos por la ley durante el proceso precontractual | 1. Capacitacion 2.Proceso publicados | 1. Capacitacion programada/ capacitacion ejecutada. 2. total de proceso publicados/ total de proceso por publicar a partir de la fecha | 2 | Abogados de Contratacion | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se evidencia capacitacion realizada convocada por medio de radicado No 20176420007503, de fecha 16/06/2017, se anexa lista de asistencia y presentacionen power point
| FILA_18 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.2.1 | Por no presentar los documentos soportes de la entrega de elementos a los beneficiarios durante la ejecución del Convenio de Asociación 104 de 2015, y el incumplimiento por esta misma causa, de lo estipulado en los estudios previos y obligaciones del convenio. | 3 | Generar comunicación desde almacén donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los supervisores e interventores 2. Realizar capacitación para supervisores e interventores | 1. Comunicación socializada 2.Capacitacion proyectada/ Capacitacion generada | Comunicación 2. capacitacion | 2 | Almacen y contratacion | 2017/02/09 | 2017/12/31 | 2017-05-17 | Se verifica convocatoria a capcitacion " prceso de ingresao y salida de elementos de almacen , memoradno No 20176420006123 de fecha 27/0472017, se anexa registro de capacitacion el dia 28/02/2017 y se anexa memoradno No 20176420003423 de fecha 28/02/2017, proceso ingreso y salida de elementos al Almacen del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires
| FILA_19 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.2.2 | CAS 104-15 Por no elaboración de los comprobantes de ingreso y salida del almacén del FDLM, de los elementos adquiridos en la ejecución del convenio 104-2015. | 4 | Generar comunicación desde almacen donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los superviosres e interventores | 1. Comunicación socializada | comunicación | 1 | Almacen | 2017/02/09 | 2017/12/31 | 2017-05-17 | Se verifica convocatoria a capcitacion " prceso de ingresao y salida de elementos de almacen , memoradno No 20176420006123 de fecha 27/0472017, se anexa registro de capacitacion el dia 28/02/2017 y se anexa memoradno No 20176420003423 de fecha 28/02/2017, proceso ingreso y salida de elementos al Almacen del Fondo de Desarrollo Local de Los Martires
| FILA_20 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.2.3 | CAS 104-15 Por error aritmético en el desembolso de recursos del impuesto RETEIVA, a favor de la Corporación ACIIC durante la etapa de liquidación convenio 104 de 2015. | 5 | Generar autocontrol para el area de presupuesto | Autocontrol | Mecanismo implementado | 1 | Presupuesto | 2017-02-09 | 2017-12-31 | 2017-08-08 | Se anexan los soportes de los contratos No 012 de 2017 Diana Carolina Camargo,No 013 de 2017 Marilu Lasso Valera, No 014 de 2017 Edilson Correa, No 016 de 2017 Andrea Patricia Camargo Cardona,No 05 de 2017 Edison Javier Velazquez, No 08 de 2017 Julieth Tatiana Sanchez Castillo, no 09 de 2017 Enrique Marcella Coronado, No 10 de 2017 Paula Maritza Valera Salina, No 011 de 2017 Luis Gabriel Arango Triana
| FILA_21 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 198 | 3.2.4 | Por no publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales Nos. 096 de 2014, 117 de 2014, 125 de 2015, 142 de 2015, 104 de 2015 y 105 de 2015 en la Plataforma del Sistema de Contratación Pública –SECOP. | 6 | Dar continuidad al contrato de un profesional para la actualizacion del SECOP y generar un plan de choque para colaborar con la scaneada de los expedientes contractuales al SECOP | Publicaciones efectuadas 2. Plan de choque | Publicaciones scaneadas/ publicaciones subidas 2. Plan de choque generado | 2 | Contratacion y Planeacion | 2017-02-09 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se anexa contrato No 045 de 2017, 060 2017… el cual especifica en sus obligaciones generar constantemente actualizaciones en el SECOP, Se anexa matriz de verificación de los documentos publicados en SECOP
| FILA_22 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2015 | 152 | 3.3 | Hallazgo administrativo: en los informes mensuales de interventoría se describen como observaciones y requerimientos: “agilizar el suministro de materiales y equipos requeridos en los tramos de rehabilitación ya que esto puede generar retrasos en la programación y se recomienda mejorar la adecuada dotación para operarios y obreros” | 1 | Se realizara una corrección solicitando mediante comunicación oficial al contratista que informe a la administración previo a la liquidación, la manera en que acato o soluciono los inconvenientes presentados, como acción preventiva en el marco de las capacitaciones se solicitara a los interventores y supervisores que ejerzan el seguimiento de manera oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual | Capacitaciones realizadas | Numero de oficios radicados/ Numero de oficios proyectados, Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones proyectadas. |  | CAF ARQUITECTO | 2015-07-06 | 2016-01-06 | 2017-11-09 | Se anexa memorando con radicado No 20176420008043 de fecha 13/07/2017, y se anexa capacitacion con radicado No 20166420012453 de fecha 18/11/2016
| FILA_23 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.3.1 | Falta de conocimiento en normas archivisticas y de un informe consolidado del desarrollo de las supervisiones | 3 | 1. Memorando a supervisores para que entregen la documentacion a tiempo de los contratos que ellos supervisan . 2. Los supervisores no entregan los documentos a tiempo para ser archivados en el expediente. | 1. Memorando . 2. Capacitacion | 1. Memorando proyectado/memorando socializado . 2. capacitacion programada/capacitacion realizada | 2 | 1. Coordinadora del area de gestion de desarrollo local. 2. Gestion Documental | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se anexa capacitacion de gestion documental de fecha 24/05/2017. y memorando No 20176420010733 de fecha 11/10/2017 " entraga documentos al archivo de gestion"
| FILA_24 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2015 | 192 | 3.3.1 | Se evidencia falta de planeación ya que el contrato se suscribe el 4 de octubre, a sabiendas del período de receso por vacaciones, 2.en folios 262 y 263 señalan documentos y no se encuentran, lo que indica que no se cumple con las normas de archivística, 3en desarrollo del índice establecido en folio 271, los soportes citados como anexo mantienen consecutivo y pasan del anexo 12, citado en folio 277, al anexo 21, citado en folio 281, lo que indica no se cumple con las normas de archivística | 1 | Solicitar al sector educativo remitir la programación de actividades durante el primer trimestre del 2016 y para vigencias posteriores solicitar se remita dicha programación de necesidades tan pronto se apruebe el presupuesto de la vigencia. | SOLICITUDES REALIZADAS | NUMERO DE SOLICITUDES RADICADAS/NUMERODE SOLICITUDES PROYECTADAS | 1 | EQUIPO DE PLANEACION | 2016-02-15 | 2017-01-31 | 2017-08-02 | Se evidencia por medio de oficio No 20176420056801, dirigido a la Direccion Local de Educacion . Se anexa acta de reunion con el señor Alcalde modificando la Accion de fecha 30 de mayo de 2017
|  | 14 |  | 2017 | 155 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Por incumplimiento en los procedimientos legales de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en la Plataforma del Sistema de Contratación Pública –SECOP | 3 | 1. Se oficializara por memorando dirgido a los abogados y auxiliares administrativas del area de contratos,sobre las publicaciones en SECOP, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre los tiempos de publicaciones. 2. Se dara continuidad del contrato cuyo objeto sea publicar en el SECOP | 1. Memorando 2. Contrato realizado | 1. Memorando proyectado/ memorando socializado. 2. Contrato proyectado/ contrato firmado | 2 | 1. Coordinadora area de gestion de desarrollo Local. 2. Contratos | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 2017-12-20 | Se evidencio memorando No 20176420013963, Directrices para corregir los hallazgos reportados por la Contraloría de Bogotá, dirigido a los funcionarios y contratistas, Profesionales área de gestión de desarrollo Local 2. El contrato suscrito para SECOP, se le realizo una adición hasta el 5 de enero de 2018
| FILA_25 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.4.1 | Desconocimiento de las normas que rigen la contratacion publica | 4 | 1. Capacitacion a los abogados que hacen parte del proceso de adquisicion y administracion de bienes y servicio Local y a los profesionales de planeacion. 2. Garantizar que los procesos que publique la entidad cumplan los tiempos establecidos por la ley durante el proceso precontractual. 3.Memorando solicitando dar cumplimiento a los plazos establecidos por Ley | 1. Capacitacion . 2.Proceso Publicados 3.Memorando | 1. Capacitacion programada/ capacitacion ejecutada. 2. total de proceso publicados/ total de proceso por publicar a partir de la fecha. 3. Memorando proyectado/ memorando socializado | 3 | Contratacion | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | Se anexa capacitacion con radicado No 20176420007503, lista de asistencia y presentacion en power point . 1. Desde el mes agosto a la fecha se han publicado 48 contratos
| FILA_26 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2015 | 192 | 3.4.1 | 1. Del plan de desarrollo no se cumplió lo relacionado con los 150 árboles, ni el total de personas, en tecnologías limpias sólo se ejecutó 1; de las 6 iniciativas ciudadanas, se realizaron 4. 2. no se evidencia la realización de 1 campaña para promover tecnologías limpias…; 3. Las pólizas no cumplen con la vigencia. 4. el ingreso de elementos del contrato al almacén no se realiza con oportunidad. | 2 | Incluir una cláusula en la minuta contractual donde se indique si contratista actualizar las pólizas cuando trascurran más de cinco días entre la aprobación de las mismas y la suscripción del acta de inicio | Minuta contractual con clausula | Numero de minutas contractuales con cláusula/número total de minutas contractuales expedidas | 1 | ABOGADOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2016-02-15 | 2017-01-31 | 2017-08-02 | 1. Se realizó memorando dando cumplimiento a la exigencia de garantias en la contratacion con radicado No 20176420008043 de fecha 13//07/2017
| FILA_27 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.5.1 | Desconocimiento de las normas que rigen la contratacion publica | 5 | 1. Capacitacion a los abogados que hacen parte del proceso de adquisicion y administracion de bienes y servicio Local y a los profesionales de planeacion. 2. Garantizar que los procesos que publique la entidad cumplan los tiempos establecidos por la ley durante el proceso precontractual. 3.Memorando informativo sobre las clausulas exepcionales. | 1. Capacitacion . 2.Proceso publicados 3.Memorando | 1. Capacitacion programada/ capacitacion ejecutada. 2. total de proceso publicados/ total de proceso por publicar a partir de la fecha. 3. Memorando proyectado/ memorando socializado | 3 | Contratacion | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | Se anexa capacitación con radicado No 20176420007503, lista de asistencia y presentación en power point . 2. Desde el mes agosto a la fecha se han publicado 16 contratos. 3 Memorando No 20176420014123, de fecha 14/12/2017, sobre la no inclusión de clausulas excepcionales en los contactos de interventoria . Desde el mes agosto a la fecha se han publicado 48 contratos
| FILA_28 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2016 | 159 | 3.6.1 | Por fallas de calidad y estabilidad de la obra del salón comunal casa Veraguas ubicado en la carrera 27 a no. 3-50 del contrato de obra pública no 109 de 2015 | 6 | requerir al interventor y/o contratista para emitir un concepto técnico respecto a las fallas presentadas | Comunicación | Comunicación proyectada/ Comunicación enviada | 1 | INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISÓN FONDO | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-08-08 | Se evidencia memorando No 20176420065581 de fecha 30/06/2017, dirigida a JGC construcciones de Colombia
| FILA_29 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.6.1 | Una vez analizados los documentos que hacen parte de la etapa preliminar de los procesos contractuales fijados en la muestra de auditoría y teniendo en cuenta lo establecido en la Guía para Contractuales de Obra Pública, formulada por Colombia Compra Eficiente se observó que se realizaron injustificadas en cuanto a la experiencia de los interesados y/o proponentes para la suscripción contractual como es el caso de tiempo, modo y cuantía | 6 | Adoptar por parte de la Administracion Local los modelos tipo para los pliegos de condiciones de obra publica y concurso de merito de interventoria de conformidad con la Directiva 12 de 11 de noviembre de 2016, expedida por al Alcaldia de Bogota. | Procesos adelantados | No de procesos adelantados de obra publica e interventoria/procesos que apliquen a esta directiva | 2 | Contratacion, infraestructura, presupuesto | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-12-28 | Se realizaron dos contrataciones; una de malla vial y la otra de parques
| FILA_30 | 14 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 2017 | 132 | 3.7.1 | Falta de controles sobre las publicaciones de los expedintes en el aplicativo SECOP | 7 | Memorando dirigido a los supervisores sobre el seguimiento las novedades como: polizas, modificaciones suspensiones y que de igual manera verifique que se haya publicado las modificados en SECOP durante los terminos de ley. | Memorando | 1. Memorando proyectado/ memorando socializado | 1 | Contratacion | 2017-08-25 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | Se anexa memorando No 20176420008043 de fecha 13/07/2017, " exigencias de garantias en la contratacion
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016