## PM 527 Veeduría RdC
Número de plan | 527
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Radicado 20246410086482 | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Formular un calendario de recordatorios en outlook institucional para conservar trazabilidad del cumplimiento de los plazos indicados por la veedur¿¿¿¿¿¿a | Contar con un calendario de recordatorios que ayude a dar cumplimiento a la notificaci¿¿¿¿¿¿n a la comunidad con al menos 15 dias de antelaci¿¿¿¿¿¿n a las reuniones | N¿¿mero de recordatorios en el calendario para la notificaci¿¿¿¿¿¿n de reuniones con la comunidad | 2025-01-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
Fase 1. Alistamiento
Estrategia de comunicaciones: La Alcald¿a Local public¿ en sus redes sociales de Instagram y Facebook im¿genes informativas invitando a la ciudadan¿a a participar en la Audiencia P¿blica de Rendici¿n de Cuentas y en los Di¿logos Ciudadanos, sin embargo, no hay conocimiento de que hayan sido utilizados otros canales de comunicaci¿n como correos electr¿nicos, llamadas telef¿nicas, afiches y volantes en medios f¿sicos, entre otros. En caso tal de que s¿ hubiesen sido utilizados otros medios y escenarios de convocatoria, no se pudo constatar dicha labor ya que no se comparti¿ la estrategia de comunicaciones con Veedur¿a Distrital, tal como lo establec¿a la Circular Conjunta 002 de 2024.
Convocatoria: Se pudo evidenciar que las piezas comunicativas para la Audiencia P¿blica de Rendici¿n de Cuentas fueron compartidas en las redes sociales con varios d¿as de anticipaci¿n al evento. As¿ mismo, hubo un cronograma general de todos los di¿logos ciudadanos desde el 12 de septiembre.
Para el cuarto di¿logo ciudadano referente a Presupuestos Participativos vigencia 2023, se convoc¿ solo unos d¿as antes de realizar el evento.
Resultado: cumple parcialmente. No se cumpli¿ con los lineamientos de la circular (realizar la convocatoria con 15 d¿as de anticipaci¿n al evento) para el primer y cuarto di¿logo. En caso de que se hubiese desarrollado otro tipo de estrategias de comunicaci¿n y convocatoria diferentes a las redes sociales de la alcald¿a local, no se pudo constatar dicha labor ya que no se comparti¿ la estrategia de comunicaciones con la veedur¿a distrital
| en reuni¿n del d¿a 25/11/2024 en las instalaciones de la alcald¿a local con el equipo de participaci¿n a cargo de Irina Guti¿rrez, el referente territorial de participaci¿n Marcelo franco solicit¿ se compartieran los enlaces de las publicaciones en redes sociales, sin embargo, no fueron compartidos | [7 empty] | Generar un documento que recoja el diagn¿¿¿¿¿¿stico de 2023 y 2024 en materia de comunicaciones | Documento de diagn¿¿¿¿¿¿stico a efectuar en materia de comunicaciones | Un documento de diagn¿¿¿¿¿¿stico generado | 2025-01-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
2 | Cronograma general: En la circular conjunta 002 se solicit¿ que la programaci¿n de los di¿logos ciudadanos, estuviera incorporada en el cronograma general de la rendici¿n de cuentas. | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Formular un cronograma indicativo de niveles de servicio en materia de comunicaciones | Cronograma indicativo | Un cronograma formulado | 2025-01-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
Resultado: no cumple. Durante la Audiencia P¿blica, no se evidenci¿ la divulgaci¿n de esta programaci¿n. En el micro siti¿ de la p¿gina web tampoco se evidenci¿.
3 | Ajustes razonables. La circular plantea el uso del lenguaje de se¿as, braille, piezas audiovisuales con traducci¿n y subtitulos, as¿ como dem¿s herramientas que se consideren necesarias, para la garant¿a de inclusi¿n a poblaci¿n con discapacidad. Las Alcald¿as Locales deb¿an garantizar el acceso a la poblaci¿n con discapacidad f¿sica y motora, as¿ como disponer de los servicios de traducci¿n en lengua de se¿as para los eventos presenciales y virtuales. | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 60% | Dar inicio al ejercicio de contrataci¿¿n tal que permita garantizar contar con apoyos necesarios para atender poblaci¿¿n con discapacidad auditiva | Suscribir el contrato de apoyo para la rendici¿¿n de cuentas conforme a lineamientos de veedur¿¿a | Un contrato suscrito | 2025-01-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 60 | 31 días vencida
Resultado: cumple parcialmente. No se garantiz¿ el uso de lenguaje de se¿as durante la Audiencia P¿blica de rendici¿n de cuentas, aunque s¿ se garantiz¿ las condiciones de acceso para la poblaci¿n con discapacidad f¿sica y motora en todos los eventos (audiencia y di¿logos). Sin embargo, no hubo traductor a lenguaje de se¿as durante los Di¿logos Ciudadanos,
destacando que no participo ning¿n ciudadano que requiriera el apoyo, as¿ como tampoco hubo transmisi¿n de los di¿logos v¿a internet, lo cual limita mucho la accesibilidad y participaci¿n a ¿stos.
4 | Aspectos log¿sticos. La Alcald¿a Local deb¿a disponer de los requerimientos log¿sticos para el desarrollo de la Audiencia adem¿s, de la reuni¿n presencial se pod¿an utilizar medios de comunicaci¿n masivos, alternativos y comunitarios, para la transmisi¿n en vivo de la Audiencia P¿blica de Rendici¿n de Cuentas, con el prop¿sito de informar a un mayor n¿mero de ciudadanos-as | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 60% | Dar inicio al ejercicio de contrataci¿¿¿¿¿¿n tal que permita contar con apoyos logisticos necesarios para atender poblaci¿¿¿¿¿¿n con discapacidad auditiva | Un contrato de apoyo logistico para la rendici¿¿¿¿¿¿n de cuentas conforme a lineamientos de veedur¿¿¿¿¿¿a | Un contrato suscrito | 2025-01-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 60 | 31 días vencida
sobre su desarrollo.
Resultado: cumple parcialmente. En la Audiencia P¿blica de Rendici¿n de Cuentas se garantiz¿ la transmisi¿n en vivo. Sin embargo, durante el primer, segundo, tercer y cuarto di¿logo ciudadano no se realiz¿ transmisi¿n del evento.
5 | Memoria de los di¿logos ciudadanos a trav¿s del diligenciamiento de formatos. Las Alcald¿as Locales deb¿an elaborar la memoria de la Audiencia P¿blica a trav¿s del diligenciamiento del Formato para la sistematizaci¿n de los di¿logos ciudadanos y la Audiencia P¿blica de Rendici¿n de cuentas. As¿ mismo, antes de finalizar el evento, se deb¿a aplicar a todos los asistentes el formato de evaluaci¿n de di¿logos ciudadanos y audiencias p¿blicas de rendici¿n de cuentas, entregables que se remiten dentro de los 30 d¿as posteriores a cada di¿logo ciudadano o audiencia p¿blica a la Veedur¿a Distrital. | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Formular un calendario de recordatorios en outlook institucional para conservar trazabilidad del cumplimiento del env¿¿¿¿¿¿o de las evidencias de dialogos ciudadanos a veedur¿¿¿¿¿¿as | Un calendario con las fechas que permitan dar cumplimiento a los plazos de env¿¿¿¿¿¿o de los dialogos a veedur¿¿¿¿¿¿a | Un calendario con la fechas de env¿¿¿¿¿¿os efectuados a veeduria sobre dialogos ciudadanos | 2025-01-02 | 2025-12-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
Resultado: cumple parcialmente. La Alcald¿a Local no remiti¿ los documentos requeridos para el proceso de Di¿logos Ciudadanos dentro de los plazos establecidos en la Circular correspondiente.
6 | Fase III. Seguimiento. | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 30% | Remitir la sistematizaci¿¿¿¿¿¿n de las audiencias de manera oportuna a la Veedur¿¿¿¿¿¿a, conforme a la circular de la veedur¿¿¿¿¿¿a sobre la materia | Remitir el 100% de las sistematizaciones para dar cumplimiento a los plazos de env¿¿¿¿¿¿o de los dialogos a veedur¿¿¿¿¿¿a | (Numero de sistematizaciones remitidad /Numero de envios efectuados a veeduria sobre dialogos ciudadanos)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 30 | 152 días para su vencimiento
Seguimiento a compromisos y respuesta a peticiones. Los lineamientos de la Circular Conjunta 002, indican que la Alcaldia Local debe garantizar la respuesta satisfactoria a las inquietudes y observaciones de la ciudadania. La Alcaldia Local, debe remitir copia de las respuestas oficiales dadas a la ciudadania a la Veeduria Distrital con el proposito de realizar el correspondiente seguimiento.
Resultado: cumple parcialmente. Durante la interaccion entre la ciudadania y los funcionarios de la Alcaldia Local, se evidencio en el orden del dia un espacio para la realizacion de preguntas de los ciudadanos presentes en el evento. Sin embargo, no se ha notificado de respuestas dadas a la ciudadania a la Veeduria Distrital.
En cuanto a los Dialogos Ciudadanos, se observo que la Alcaldia Local dio respuesta a las preguntas de los ciudadanos.
7 | Seguimiento a compromisos. La Veedur¿a Distrital tiene dispuesta una herramienta al servicio de las entidades, Alcald¿as Locales y ciudadan¿a a trav¿s de la plataforma de seguimiento - COLIBRI. Esta permite llevar un registro de todos los compromisos suscritos entre estos actores, para que, de manera clara, la ciudadan¿a realice el seguimiento correspondiente. La circular estableci¿ que se deb¿an cargar a la plataforma los compromisos acordados por la Alcald¿a Local con la ciudadan¿a, dentro de los treinta (30) d¿as calendario siguientes a la realizaci¿n de la Audiencia p¿blica. | Auditorías externas a los subsistemas | Martires | Gestion Publica Territorial Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 25% | Informar el cumplimiento de los compromisos de la plataforma colibr¿¿ en los dialogos ciudadanos | Una presentaci¿¿n que incluya los compromisos en la plataforma colibr¿¿ y cargue de nuevos requerimientos si aplica | Una presentacion efectuada | 2025-01-02 | 2025-12-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 25 | 152 días para su vencimiento
Resultado: no cumple Durante la realizaci¿n de la Rendici¿n de Cuentas, as¿ como de los dos Di¿logos Ciudadanos no se han dado a conocer los compromisos pendientes entre la Alcald¿a Local y la ciudadan¿a. De igual manera invitamos a registrar los compromisos adquiridos en diferentes espacios con la comunidad en la plataforma colibr¿: https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/node/37759
Avance del plan | 67.86%