ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | LOS MÁRTIRES |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Una infancia y adolescencias mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, felices y protegidos. |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1482 |
| COMPONENTES | - Dotación. - Buen trato infantil. |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MÁRTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | Igualdad en calidad de vida |
| PROGRAMA | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | - Dotar cinco (5) jardines de la localidad, con elementos pedagógicos. - Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias. |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: A partir de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) que establece dentro de su normatividad, la protección integral, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente señala los procedimientos y competencias en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar de todas las instituciones vinculadas con el tema y la población, siendo ésta una herramienta jurídica de tipo público y especial que debe regir además de las acciones de quienes imparten justicia, la de aquellas instancias responsables en el tema de la infancia y la adolescencia, encargadas de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así mismo, la mencionada ley, delegó a la familia como núcleo esencial de la sociedad, la principal responsabilidad de satisfacer los derechos básicos de los individuos; y en ello, tanto el Estado como la sociedad tienen la corresponsabilidad de garantizar el reconocimiento y restablecimiento de estos derechos, mediante acciones de visibilización de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, estableciendo unos deberes que se espera, permitirán regular y guiar el comportamiento de los miembros de las familias en general. Dada la relación de reciprocidad que vincula al núcleo familiar y al Estado, éste último es el llamado a brindar a la familia las herramientas necesarias para que ella pueda cumplir con su responsabilidad de garante de derechos y especialmente la atención integral y a la protección de la Primera Infancia. Así pues, desde la Administración Distrital y tal como se manifiesta a través del Acuerdo Distrital 645 de junio 9 de 2016, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (PDD)”, en su Artículo 8 Definición - Igualdad de Calidad de Vida, se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y especialmente a la primera infancia. Estos programas estarán dirigidos a intervenir el diseño y el funcionamiento de la ciudad y sus instituciones partiendo de reconocer que la calidad de la ciudad depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes. Basados en estos propósitos las familias, maestras(os), cuidadoras(es), madres comunitarias, sustitutas y el programa de Hogares Comunitario Familia Mujer e Infancia (FAMI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, serán corresponsables en la generación de condiciones para el desarrollo de las capacidades de las niñas y los niños desde el transcurrir vital de la primera infancia. Este programa se desarrollará bajo el principio de complementariedad de la administración pública, que bajo el artículo 137 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, continuando con el modelo “De Cero a Siempre” de atención integral a la primera infancia, que promueve y garantiza el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su gestación hasta cumplir los 6 años, en su artículo 82 expresa: {…} Política de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia. El Gobierno Nacional consolidará la implementación de la política de primera infancia y desarrollará una política nacional para la infancia y la adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o vulneración de derechos. De igual forma, el PDD contempla en el “…Pilar 1: Igualdad de calidad de vida y en su artículo 63 Atención Integral Primera Infancia. El Distrito Capital, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, en conjunto con la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital Salud, y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con los programas de la Nación, adelantarán las acciones tendientes a garantizar la atención integral y de calidad a la primera infancia. Para tal fin diseñará e implementará la Ruta de Atención Integral con énfasis en la garantía de las condiciones de salud y nutrición, el fortalecimiento de la educación inicial, la existencia de ambientes enriquecidos para el desarrollo y, el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las familias. Lo anterior en concordancia con los artículos 29 y 207 de la Ley 1098 de 2006 <<Código de Infancia y Adolescencia>>. En virtud de lo anterior, créase el Sistema de Atención Integral para la Primera Infancia, administrado por la Secretaría de Integración Social, en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cual se adelantará el registro de la atención integral de los niños de 0 a 5 años, se efectuará el seguimiento a la implementación de la política y la articulación con los programas del Gobierno Nacional y el sistema Nacional de Bienestar Familiar. Parágrafo 1. La Administración Distrital desarrollará esquemas de cooperación con la Nación para que los niños y niñas entre 0 y 5 años más vulnerables que sean atendidos por los programas del orden nacional y distrital, tengan acceso en condiciones de igualdad para el desarrollo de sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos, con enfoque diferencial en lo rural y urbano y en el marco de la Ruta de Atenciones. Parágrafo 2. La administración Distrital realizara la georreferenciación actualizada de la oferta y demanda de todos los programas del orden nacional y distrital, público y privados que atiendan niños y niñas de primera infancia en Bogotá con el objetivo de evitar la duplicidad en la atención, garantizando eficiencia en la asignación de recursos para la ampliación de coberturas.” Conforme no sólo a los lineamientos legales Nacionales y Distritales, sino a la adecuada aplicación de los Principios de la Administración Pública de coordinación, articulación, concurrencia y complementariedad, entre otros, desde los parámetros establecidos mediante el Plan de Desarrollo Distrital y aquellos señalados en el Plan de Desarrollo Local Los Mártires Mejor para Todos, resulta procedente efectuar acciones y ejecutar proyectos para atender las necesidades y/o problemáticas que actualmente tiene la población de Primera Infancia de la localidad. Los elementos dotacionales de consumo, son una inversión que hay que realizar de manera permanente y sostenida, para garantizar así la prestación de un servicio integral, digno, oportuno y garante de derechos para la población de la primera infancia, en conclusión, la localidad requiere para los niños y niñas entre edades de cero a cinco (0 a 5), dotar las unidades operativas que están al servicio de estos participantes, cubriendo así el mayor número de participantes de este ciclo vital y de especial protección por parte del estado colombiano. Los problemas de violencia que aquejan a la localidad de Los Mártires son preocupantes, toda vez que las cifras registradas por la, preocupan pues para el primer semestre del año 2016 se registran los siguientes datos: - Comisaria de Familia Los Mártires: - Violencia Intrafamiliar: 175 casos. - Casos de Violencia Sexual: 3 casos. - Maltrato Infantil: 44 casos. - Policía Nacional Derechos Humanos: - Violencia Intrafamiliar: 12 casos. - Casos de Violencia Sexual: 0 casos. - Maltrato Infantil: 7 casos. - Feminicidio: 1 caso. - Policía de Infancia y Adolescencia: - Violencia Intrafamiliar: 10 casos. - Maltrato Infantil: 6 casos. - Feminicidio: 1 caso. Desafortunadamente los casos que llegan ante las autoridades competentes no son todos, pues las víctimas de todo tipo de violencias, regularmente naturalizan estos comportamientos agresivos y dañinos para la vida en familia y comunidad, pues los maltratos vienen heredados de las viejas prácticas de violencia intrafamiliar que se ha mantenido en los hogares durante generaciones. Por otro lado, el miedo a la denuncia no deja ser una barrera para la población víctima, pues el debido proceso no suele actuar tan rápido como lo agresores. Por lo anterior, se requiere iniciar acciones de prevención de violencias para garantizar la protección de los derechos de los niños, las niñas y las familias en la localidad de Los Mártires. Situación actual Atendiendo a lo anterior es válido afirmar que en la actualidad en la localidad de Los Mártires, las entidades locales y algunas distritales, desarrollan diversas estrategias para prevenir problemáticas identificadas como prioritarias para la primera infancia en la localidad, además de acciones encaminadas a la prevención de violencias lideradas desde el Consejo Red del Buen Trato, en donde se articulan acciones junto con los sectores de la administración involucrados en la atención, seguimiento, protección y/o restablecimiento de derechos a personas víctima de cualquier tipo de violencias. La Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-, coordina desde la Subdirección Local para la Integración Social de Los Mártires las unidades operativas que atienden a los participantes del ciclo vital de la primera infancia; de igual manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y las Instituciones Educativas de la localidad son garantes de derechos de los niños y las niñas. La población atendida involucra familias con diversas vulnerabilidades, entre las cuales se encuentran: escasos recursos económicos, problemas de violencia intrafamiliar, explotación laboral, explotación sexual y comercial y maltrato infantil. El maltrato infantil en la localidad de Los Mártires se relaciona principalmente con: negligencia, inobservancia, abandono, exposición a situaciones ambientales y sociales como lo son: el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, la trasferencia de roles, es decir encierro parentalizado, trabajo infantil, entre otras. Cabe señalar, que en la localidad existe el fenómeno habitacional de inquilinatos y pagadiarios, en el cual los niños y las niñas son más vulnerables a las situaciones anteriormente relacionadas, ya que estos escenarios representan mayor fragilidad social. Por lo anterior, se requiere: - generen proyectos que garanticen los derechos y procesos permanentes, seguros, agradables, cómodos, de cuidado y formación, teniendo en cuenta que las experiencias proporcionadas serán vitales para su desarrollo integral. La SDIS a través de la Subdirección para la Infancia y su proyecto 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia, para el año 2018 cuenta con la siguiente cobertura en la localidad de Los Mártires: Tabla No. 1 Población atendida Servicio de Ámbito Institucional durante 2018 distribuida por unidades operativas. Fuente: Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE a marzo de 2018. Nota: Se actualiza para mejorara registro de los participantes dentro de la localidad, tabla suministrada por integración social y en otras localidades con dimensiones territoriales similares: Tabla No. Población atendida Servicio de Ámbito Institucional durante 2015 distribuida por localidad y sexo No. Localidad; Localidad Atención; Hombre; Mujer; Intersexual; Total general. 3; Santa fe; 883; 834; 1.717. 12; Barrios unidos; 707; 626; 1333. 13; Teusaquillo; 117; 104; 221. 14; Los Mártires; 863; 817; 1.680. 15; Antonio Nariño; 364; 360; 724. 16; Puente Aranda; 973; 862; 1.835. Fuente: Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE a diciembre de 2015 Tabla No. Población atendida Servicio de Ámbito Familiar durante 2015 distribuida por localidad y sexo No. Localidad; Localidad Atención; Hombre; Mujer; Intersexual; Total general. 3; Santa fe; 815; 1.134; 1; 1.950. 12; Barrios unidos; 427; 509; 936. 13; Teusaquillo; 54; 56; 110. 14; Los Mártires; 498; 736; 2; 1.236. 15; Antonio Nariño; 40; 28; 68. 16; Puente Aranda; 1.281; 1.704; 2.985. Fuente: Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE a Diciembre de 2015. En el marco institucional, se han venido realizando los esfuerzos pertinentes para el fortalecimiento de la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador –MDPETI, se han fortalecido las mesas locales, perteneciendo la Localidad de Los Mártires a la Red Centro, en dicho espacio se articulan y se implementan acciones que previenen el trabajo infantil como un factor generador de violencia. De igual forma existen otro tipo de unidades operativas también adscritas a la Secretaria Distrital de Integracion Social, que atienden a población infantil (primera Infancia), como lo es, el Centro Único de Recepción de Niños y Niñas –CURNN-, cumple una función primordial en la protección y el restablecimiento de derechos de los niños y niñas, cuyos derechos han sido vulnerados, inobservados o amenazados y se encuentran con medida de restablecimiento de derechos, ordenada por la autoridad competente, que bien puede ser, la Comisaría o la Defensoría de Familia. En el CURNN, durante el último trimestre del 2018, el 58 % de los niños y niñas han estado entre los 0 y los 5 años. En el 2019 el 70 % de los niños pertenecen a este mismo rango de edad, y durante su permanencia en el CURNN, se potencian las habilidades y capacidades en una experiencia pedagógica, fundamentada en los pilares de la educación inicial, atendiendo sus particularidades y multiplicidades geográficas, socioeconómicas y culturales; de la misma manera, se tiene en cuenta la edad, los intereses, el nivel de escolaridad, sus destrezas y expectativas para fomentar aprendizajes significativos para la vida. Dicha labor se realiza de manera ininterrumpida los 7 días de la semana durante todo el año. El CURNN cuenta con una capacidad de atención de 150 niños y niñas. Durante las vigencias 2016 y 2018, se ha contado con un promedio de atención entre 80 y 110 niños y niñas, de forma rotativa, teniendo en cuenta que, por ser el centro de acogida, se busca que la permanencia de los niños no sea superior a 1 mes. Lo anterior, crea la necesidad de dotar al Centro de materiales y elementos adecuados para el debido cumplimientos de los objetivos de atención en Primera Infancia y el cumplimiento de los estándares de calidad de un Centro que durante las 24 horas del día, atiende población infantil en situación de vulneración, con características particulares que exigen la atención de un equipo interdisciplinario compuesto por pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogo, médico, enfermeras, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga y nutricionista, entre otros, quienes hacen uso de una diversidad de herramientas técnicas, pedagógicas y lúdicas para estimular y desarrollar habilidades de autonomía, comunicación, creatividad y exploración; buscando también, atenuar la situación que viven y construir relaciones de cooperación, solidaridad y respeto. Por lo anterior la Secretaria de Integración Social ha evidenciado las siguientes necesidades: - Continuar la dotación para las unidades operativas que atienden la Primera Infancia de la localidad, ya que muchos de los elementos dotados en años anteriores son bienes de consumo y por ende requieren ser reemplazados para continuar con el normal funcionamiento y servicio a la población priorizada. A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado que varios los niños y las niñas de la primera infancia que acceden a los servicios en las unidades operativas, presentan problemas por motivos multicausales, dentro de los que se pueden evidenciar: maltrato físico, violencia intrafamiliar y posible explotación laboral, razón por la cual la administración pública en conjunto con los entes territoriales que implementan la Política Pública de Infancia y Adolescencia, deben continuar realizando los esfuerzos requeridos para hacer frente a las problemas relacionadas, es decir, involucrar a las niñas, los niños y sus grupos familiares en procesos preventivos de lucha contra la violencia. Mantener los procesos de prevención de violencias ante los índices de violencia intrafamiliar, especialmente con menores de edad y Población de Primera Infancia, así como también explotación laboral y el maltrato infantil. Para esto el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires cuenta con el Proyecto 1482 “Una infancia y adolescencias mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, felices y protegidos.” En su componente No. 1 Dotación a jardines infantiles, que en base a los criterios técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social, destina un rubro para la adquisición de dichos elementos pedagógicos.

- DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

- Descripción del Universo La población beneficiada está constituida por todos los habitantes de la Localidad de Los Mártires, sin diferenciación de ningún tipo, pues todos los grupos poblacionales, las minorías étnicas, regionales, de género, de preferencia política, entre otros, son los que constituyen el universo heterogéneo, pluri-étnico y multicultural de los habitantes de la localidad, sin embargo, el enfoque particular de atención se centrará en los niños, niñas y adolescentes, particularmente en niños y niñas del rango etario de la primera infancia (de cero a cinco años) de los anteriores grupos.

- Cuantificación del universo De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005, la población de la Localidad de Los Mártires es de 97.926 habitantes, lo que representa el 1,3% de los habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por género es de 48.994 hombres y 48.932 mujeres. Se proyecta un crecimiento de la población entre 2011 a 2015 de 0,8%, la cual se estima será de 98.758 habitantes. En relación con la distribución de la población por grupos de edad, es preciso señalar que ésta se concentra en población joven (entre 15 y 34 años, con el 33,9%) y adulta (entre 35 y 60 años, con el 32,7%). La población entre 0 y 14 años representa el 20,4% de la población total de la Localidad; sin embargo, a 2015 la población de la localidad perteneciente a este grupo tiende a disminuir (pasa de 20,4% de la población en 2011 a 18,9% en 2015), reducción que se compensa con el crecimiento de la población mayor de 65 años, que pasa de 13% en 2011 a 15% en 2015. - Localización del universo La localidad Los Mártires se encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad como se muestra en el Mapa 1. Cuenta con un área total de 654,6 hectáreas que corresponde al 1,7% del área urbana de Bogotá. Ubicándose según su extensión en suelo urbano en el puesto 17. El área en suelo urbano es de 654,58 hectáreas, que corresponde al 98% de la superficie total y las 8,83 hectáreas restantes son áreas protegidas. Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural. Está conformada por 22 barrios. Se encuentra ubicada en el Centro Oriente de Bogotá D.C. Al norte limita con la localidad de Teusaquillo, al oriente con la localidad de Santa fe; al sur con la localidad Antonio Nariño y al occidente con la localidad de Puente Aranda. Cuenta con dos Unidades de Planeamiento Zonal, (UPZ): UPZ 102 la Sabana y UPZ 37 Santa Isabel. La UPZ La Sabana se localiza en el norte de la localidad; tiene una extensión de 453,78 hectáreas, de las cuales 1 corresponde a suelo protegido y 15,14 a áreas sin urbanizar. Esta UPZ limita por el norte con la Cl 26 –Avenida El Dorado, por el oriente con la Avenida Caracas (Cra. 14), por el sur con la avenida de Los Comuneros (Cl. 6) y por el occidente con la Avenida Ciudad de Quito (Cra. 30).

Grafica No. 1: Mapa localidad de Los Mártires

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Dotación Atención a población vulnerable. Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Dotación pedagógica y adecuación de jardines infantiles Prevención de violencia infantil y promoción del buen trato

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General Orientar recursos y esfuerzos para implementar acciones encaminadas a la dotación de las unidades operativas existentes en la localidad de Los Mártires, cuyo servicio sea prestar atención la primera infancia (participantes de cero a cinco años), además de generar espacios de prevención de todo tipo de violencias.

Objetivos Específicos - Complementar la dotación requerida en las unidades operativas que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia en la localidad de Los Mártires. - Diseñar y ejecutar programas de atención a la primera infancia que buscan principalmente la prevención de la explotación laboral, el maltrato infantil y toda forma de violencia.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotar | 5 | Jardines | Elementos pedagógicos |
| Vincular | 600 | Personas | Temas relacionados con la prevención de violencias. |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

| DESCRIPCION DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mejorar la dotación de elementos pedagógicos requeridos en Jardines infantiles reconocidos por el Distrito para garantizar la atención adecuada y el desarrollo integral de las capacidades físicas, sociales y cognitivas de los niños y niñas de la localidad. Realizar la adecuación de los equipamientos de atención a primera infancia de la Secretaria Distrital de Integración Social / SDIS y el desarrollo de acciones para la prevención de violencia y promoción del buen trato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 1 DOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotar cinco jardines de la localidad, con elementos pedagógicos. Dotación de elementos pedagógicos para garantizar la atención adecuada y el desarrollo motor, corporal, cognitivo, social, comunicativo y artístico de los niños y niñas beneficiarios de los servicios de atención integral a la primera infancia en cada una de las unidades operativas o modalidades desarrolladas en la Localidad y reconocidos por el Distrito. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Se requerirá por medio de la Subdirección Local para la Integración Social de Los Mártires, como representante del sector de Integración Social en la localidad, un inventario actualizado anualmente, de las necesidades de dotaciones que las unidades operativas que prestan atención a la primera infancia necesiten. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  En caso de ser necesario, se requerirá que por medio del Centro Zonal Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF asignado para la localidad de Los Mártires, se informe las necesidades de dotaciones para las unidades operativas que prestan atención a la población de primera infancia en la localidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Población beneficiaria: niñas y niños entre cero y cinco (0 -5) años que asisten a los servicios en las unidades operativas para la primera infancia, administradas por la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS y/o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Criterios de selección de la población beneficiaria: participantes de los servicios de las unidades operativas para la atención de la primera infancia. Criterios de Elegibilidad Las alcaldías locales que contemplen en los planes de desarrollo local metas relacionadas con proyectos de dotación para las modalidades de servicio de la Secretaria Social, deberán informar al subdirector/a local correspondiente, para proceder a asistir técnicamente la formulación de los proyectos. Igualmente, los gestores locales de la Secretaria deberán reportar a la Subdirección para la Gestión Integral Local – nivel central, si las alcaldías tienen prevista la formulación de proyectos de dotación. Se dotarán las modalidades de servicio de atención a la primera infancia en el Distrito Capital, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: - Modalidades de servicio administradas directamente por la Secretaria Distrital de Integración Social en los diferentes servicios y modalidades de atención a la primera infancia. - Modalidades de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las modalidades de servicio que serán objeto de dotación pedagógica son aquellas que presentan alguna o algunas de las siguientes condiciones: - Tienen concepto sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud o emitido por el equipo de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, en los cuales se requiere renovar elementos por inexistencia o mal estado. - Tiene recomendaciones de fortalecimiento técnico pedagógico por parte de la Subdirección para la Infancia. - Presentan evidente deterioro de elementos de dotación pedagógica. - Serán objeto de ampliación de cobertura o son nuevas modalidades de servicio. La alcaldía local deberá: - Convocar al operador y a la Subdirección Local para la Integración Social para orientaciones técnicas frente a los elementos a dotar previo a la realización de las compras. - Solicitar a la Subdirección Local para la Integración social – Gestor local el acompañamiento en el momento de la entrega de los elementos a dotar en cada unidad operativa. - Garantizar la instalación de los elementos dotados. - Aplicar las garantías de ley en caso que se requiera y el seguimiento a las mismas. Para los servicios para la primera infancia de la Secretaría la Subdirección para la Infancia deberá informar a la Subdirección para la Gestión Integral Local oportunamente, si se presenta algún deterioro o daño en algún elemento de las dotaciones suministradas por los Fondos de Desarrollo Local, para a su vez notificar a las alcaldías locales. Criterios de Viabilidad - Guía técnica para la adquisición de dotación pedagógica. - Un diagnostico o verificación de los elementos de dotación pedagógica en donde se establezca: Si existen elementos iguales o similares adquiridos en vigencias anteriores y que aún no hayan sido entregados a los diferentes servicios a dotar. Conceptuando que al momento de definir las necesidades de dotación pedagógica el servicio cumple con las condiciones de infraestructura, mobiliario, capacidad de almacenamiento y demás que puedan incidir en la adecuada utilización de los elementos de dotación a ser entregados. NOTA: las visitas a los jardines y el levantamiento de necesidades por jardín de la Secretaria se realizará entre el referente local de infancia, el gestor local y el profesional de planeación de la Alcaldía local asignado para la formulación del proyecto. - Confirmación de plan de compras de la Secretaría donde se establezca que no se tiene prevista la adquisición de los elementos de dotación para las modalidades de servicio seleccionadas, o que, habiéndose previsto e incorporado dentro del plan, estos resultan insuficientes (Esto aplica cuando la Alcaldía Local remita el listado de necesidades por jardín a dotar, de acuerdo con la guía de adquisiciones). Nota: Los documentos anteriores deben ser proporcionados por la Subdirección para la Infancia a la Subdirección para la Gestión Integral Local, lo anterior con el apoyo de los referentes locales de infancia, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de su solicitud. Posterior a surtir los procesos de asistencia técnica por parte de la Secretaria, la Alcaldía Local podrá proceder a solicitar concepto técnico firmado por el/la subdirector/a local para la integración social correspondiente (Aplica para jardines de la Secretaria). Para la dotación pedagógica de ICBF remítase a las consideraciones específicas del numeral 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Dotación de Unidades Operativas al servicio de la Primera Infancia de Los Mártires, para garantizar la calidad y la cobertura que requieren las niñas y los niños de la localidad, consiguiendo un mejor servicio que apoye su etapa inicial de crecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Para verificar coberturas, se requerirá, por intermedio de la Secretaría Distrital de Integración Social y/o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el listado de población atendida en cada uno de los equipamientos existentes en la localidad, así como la población de Primera Infancia que pueda estar en lista de espera para ser incluida en alguno de ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Basados en el presupuesto disponible para la respectiva vigencia en este componente, se priorizará la dotación de las unidades operativas que no hayan recibido ningún tipo de ayuda en vigencias anteriores, posteriormente serán priorizadas aquellas cuya solicitud de elementos vaya encaminada principalmente al fortalecimiento de procesos pedagógicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Una vez realizada la identificación de las unidades operativas que se podrían dotar, es necesario realizar una visita previa para constatar el estado de los elementos con que hasta ese momento cuente la unidad operativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Posterior a la visita técnica se confirmará la viabilidad de la dotación a las unidades operativas y se elaborará un presupuesto para definir el recurso oficial que se destinará para tal fin. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de ejecución en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Población de la Primera Infancia, niñas y niños en general de cero a cinco (0 a 5) años de la localidad de Los Mártires.; 425 niños(as); 241 niños(as); 176 niños(as); 260 niños(as); 1102 niños(as). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De acuerdo al presupuesto establecido para cada vigencia y con base en el listado de necesidades de los equipamientos existentes en la localidad, se dará prioridad a aquellos que atiendan a un mayor número de beneficiarios, y que garanticen el aumento en la cobertura de la población de Primera Infancia, atendida en la localidad. LOCALIZACION. Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN. (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). La Sabana; Samper Mendoza Ricaurte, Voto Nacional y Santa Fe; Casa Esperanza y Casa de Pensamientos Payacua.. Santa Isabel; Santa Isabel, Progreso y Eduardo Santos.; Jardín Nuevos Pasos, Jardín Jorge Bejarano y Centro Único de Recepción de Niños y Niñas CURNN. |

COMPONENTE 2 BUEN TRATO INFANTIL

Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias.

Desarrollar componentes generadores de entornos protectores y territorios seguros, desde programas para la prevención de violencia y promoción del buen trato con niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar, desde procesos de prevención, asesoría, orientación y seguimiento, a través de la articulación intersectorial, fortalecimiento de redes locales de atención y promoción del buen trato en escenarios locales y articulando el tema de protección de la infancia a las responsabilidades y obligaciones de  padres, madres, cuidadoras y cuidadores, así como líderes y lideresas.

- Se priorizarán los componentes relacionados con violencias de género, maltrato y violencia intrafamiliar, además de la explotación laboral y sexual, teniendo como base y marco referencial el enfoque de derechos.

- Población beneficiaria: población en general de la localidad de Los Mártires, desde la primera infancia hasta las personas mayores. Se requerirá contemplar los criterios de elegibilidad del documento “Criterios técnicos para la formulación de proyectos del sector de integración social, con cargo a los presupuestos de los fondos de desarrollo local para la vigencia 2018.

  - Prevención de maternidad y paternidad temprana.

  - Posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales. Prevención (Estrategias, Entornos Protectores y Territorios Seguros).

  - Asesoría, orientación familiar y seguimiento.

Criterios de Elegibilidad

Las alcaldías locales que contemplen en los Planes de Desarrollo Local metas relacionadas con proyectos de prevención de violencia infantil y promoción del buen trato, deberán informar al Subdirector Local correspondiente, para proceder a asistir técnicamente la formulación de los proyectos. Igualmente, los gestores locales de la Secretaria deberán reportar a la Subdirección para la Gestión Integral Local – nivel central, si las alcaldías tienen prevista la formulación de proyectos de prevención de violencia infantil y promoción del buen trato.

riterios De Viabilidaddad

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Los proyectos de prevención de violencia infantil y promoción del buen trato que se formulen deben desarrollar por lo menos una de las siguientes temáticas: - Prevención de violencias, promoción de entornos protectores y buen trato - Asesoría, orientación familiar y seguimiento. - Prevención de maternidad y paternidad tempranas. - Posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales. Cada temática debe contener una estructura en cuanto a: comprensión o definición del mismo y metodología para su desarrollo o implementación que se constituirá en la línea técnica a tener en cuenta en la formulación de los proyectos. TEMA 1: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES Y BUEN TRATO El desarrollo de esta temática se realizará a partir de la ejecución de acciones para la promoción, sensibilización y orientación en prevención de las violencias desde el reconocimiento del ejercicio de los Derechos Humanos y la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como en la comunidad desde los enfoques de derechos, diferencial y territorial. Lo anterior, a partir de: i) La transformación de relaciones inequitativas y desiguales, imaginarios colectivos que naturalizan y validan la violencia en contextos familiares y comunitarios; y ii) El fortalecimiento de procesos de empoderamiento con líderes multiplicadores para la exigibilidad y cumplimiento del derecho a una vida libre de violencias y la construcción de entornos protectores y territorios seguros. El desarrollo de este componente se realiza mediante la implementación de dos estrategias: A.- Prevención de violencia Intrafamiliar y violencia sexual. Para la formulación de proyectos de prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual se partirá de la estrategia de prevención “Entornos protectores y territorios seguros”, la cual se constituye en la respuesta desde la Subdirección para la Familia de la Secretaria a la creciente necesidad de abordar procesos de prevención de las violencias dirigidos a diferentes grupos poblacionales. La estrategia se enmarca en el objetivo de facilitar los procesos de orientación para la prevención de las violencias desde el reconocimiento del ejercicio de los Derechos Humanos y de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como en la comunidad; así mismo a través de la estrategia se busca la transformación de las relaciones inequitativas y desiguales al interior de las familias; la deconstrucción de imaginarios culturales que naturalizan y validan la violencia en contextos familiares; el fomento al conocimiento de la legislación sobre violencias como herramienta de exigibilidad, para ejercer el derecho a una vida libre de violencias, y por este medio, contribuir con el empoderamiento de quienes han sido víctimas de violencia o se encuentran en riesgo de serlo, además de formar líderes multiplicadores para la generación de Entornos Protectores y territorios Seguros. Es de resaltar que este componente se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, en el Pilar “Igualdad de Calidad de Vida” y en el proyecto de inversión 1086 – Una ciudad para las Familias - de la Subdirección para la Familia, se tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos de las familias y sus integrantes, a través de estrategias y acciones de promoción, prevención, atención y restablecimiento de derechos cuando han sido vulnerados, en el cual se plantea para el componente de prevención el desarrollo de 3 metas. 1. Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar con enfoque diferencial; 2. Orientar doce mil (12.000) personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la SDIS y 3. Capacitar quince mil (15.000) funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la sociedad civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual. Esta estrategia, incorpora el concepto de “entornos protectores”, entendidos estos como espacios donde todas las redes protectoras como familia, escuela, Estado y comunidad pueden ayudar a reducir los índices de violencia, todo bajo un principio de corresponsabilidad. En el entorno protector todos deben estar listos para prevenir, detectar y denunciar cualquier amenaza o vulneración que ponga en riesgo la vida, la integridad o el desarrollo de un ser humano, contando con herramientas para hacerlo. - Promoción de entornos protectores y prevención de vulnerabilidades de derechos de niños, niñas y adolescentes. Para la formulación de proyectos de promoción de entornos protectores y prevención de vulnerabilidades de los derechos de la niñez, las Alcaldías Locales deberán tener como fundamento los Lineamientos Técnicos de Entornos que Promueven el Desarrollo, de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia. Se entiende por entornos protectores los espacios donde transcurre la vida de las niñas y los niños, tales como el hogar, la escuela, los espacios públicos más inmediatos (el barrio, los escenarios comunitarios y colectivos para el arte, la recreación y el esparcimiento) Si estos entornos a través de redes de apoyo promueven el desarrollo integral de las niñas y los niños y la garantía de sus derechos, se reconocerán como protectores. La vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes se define como toda situación que inobserva o amenaza el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellas se encuentran: el maltrato infantil, la violencia sexual, el trabajo infantil, ser víctima de conflicto armado, entre otras formas. La prevención implica la realización de acciones que permitan la detección temprana de estas situaciones y su atención desde los diferentes entornos de la vida cotidiana de los niños y niñas. TEMA 2: ASESORÍA, ORIENTACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO Esta temática tiene como finalidad primordial realizar un abordaje y acompañamiento a las familias que presentan situación de conflicto familiar y/o han vivenciado situaciones de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual y/o maltrato infantil, a través de un proceso de orientación y asesoría psicosocial a nivel individual, familiar y grupal, para afrontar, manejar y superar dichas situaciones, y la generación de herramientas personales para prevenir nuevos hechos de violencia. Se entenderá por orientación y asesoría familiar, como propone Romero (1998) citado por Fernández (2001), “un conjunto de técnicas encaminadas a prevenir y a afrontar dificultades por las que atraviesan sus miembros en los distintos momentos del ciclo vital” (págs. 221-222). Se enmarca en un proceso de ayuda a las familias reconociendo las capacidades propias y potenciales para generar vínculos sanos y eficaces para todos los miembros del grupo familiar La orientación y asesoría a las familias afectadas por violencia intrafamiliar debe estar encaminada a la reflexión sobre situaciones problemáticas y su agenciamiento, el restablecimiento de derechos vulnerados, el mejoramiento de la calidad de los vínculos, la comunicación, las relaciones y el fortalecimiento de las redes familiares y sociales. La orientación y asesoría a las familias debe realizarse con un enfoque integrador que posibilite la vinculación de los integrantes de la familia en pro de la construcción de alternativas para la resolución pacífica de conflictos, la modificación de los imaginarios acerca de las violencias y el fortalecimiento de espacios democráticos al interior de la misma. La asesoría se caracteriza por brindar contención, favorecer la discusión de temas en función de unos acuerdos, objetivos, planificación y el establecimiento de metas o resultados. (OMS 1987). TEMA 3. PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA Esta temática busca fomentar la participación de jóvenes entre los 14 y 24 años en el distrito, en el marco de la estrategia “Entre Pares”. Esta estrategia busca que los participantes adquieran conocimientos y capacidades en temas de sexualidad que les permita tomar decisiones informadas, autónomas y libres, prevenir cualquier tipo de violencia de género, o sexual; luego podrán replicar entre sus pares esta información. Además, incorpora la necesidad de brindar apoyo en la divulgación de campañas de comunicación con mensajes alusivos a la prevención de maternidad y paternidad temprana, dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes. El Programa para la prevención y atención de maternidad y paternidad temprana está enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, buscando promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con el fin de disminuir los índices de maternidad y paternidad tempranas en Bogotá y los embarazos no deseados desde un enfoque diferencial y de género, a través de una estrategia integral, transectorial y participativa con el acompañamiento de la familia. Maternidad y paternidad tempranas: Desde el Programa distrital, se denomina maternidad y paternidad tempranas a las que ocurren en jóvenes menores de 24 años. (Programa Prevención y Atención de Maternidad y Paternidad tempranas) Las Alcaldías Locales que incluyan dentro de su formulación este componente, deberán tener como fundamento la Estrategia Entre Pares, que busca formar a jóvenes mediante actividades lúdicas y pedagógicas, en temas de sexualidad, prevención de violencias, para que sean ellos quienes puedan hablar y trasmitir conocimientos a otros jóvenes. Entre pares con jóvenes se puede desarrollar en dos actividades - Entre pares: un proceso formativo diseñado para ser desarrollado en 10 encuentros (de dos horas cada uno) de personas entre 14 años a 24 años en grupos no mayores a 25 participantes, donde se abarcan temas como derechos, planes de vida, toma de decisiones, prevención de violencia de género, identificación de tipos de violencia psicológica, física, económica violencia sexual, rutas de atención de violencia, eliminar estereotipos, autocuidado, salud sexual y salud reproductiva, prevención de embarazo temprano, promoviendo la apropiación de los conocimientos en adolescentes y jóvenes (estrategia que puede ser objeto de cambio o adaptación según dinámicas locales. Previa aprobación de comité técnico) - Feria de sexualidad: es un encuentro de 4 horas donde los adolescentes y jóvenes entre 14 años y 24 años trabajan en cinco espacios que les permiten acceder a información sobre prácticas protectoras que permitan vivir una sexualidad libre de violencia de género y discriminación, prevención de abuso sexual, así como prevenir embarazos no deseados y no planeados. El desarrollo metodológico para la implementación de este componente lo encuentra en el Anexo guía estrategia pedagógica Entre Pares - Convenio 13396 Profamilia – Secretaría Distrital de Integración Social. Divulgación de campañas de comunicación para la prevención de la maternidad y paternidad tempranas: Las campañas de comunicaciones serán diseñadas por el Programa Distrital de Prevención y atención a la maternidad y paternidad tempranas. Con la inversión en este componente, se pretende que se reproduzca y movilicen estas campañas previamente aprobadas por la oficina asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Integración Social. Estas piezas serán entregadas por el equipo de prevención de maternidad y paternidad tempranas de la Secretaría. Para el apoyo a la divulgación de campañas de comunicación se deberá difundir en espacios comunitarios, institucionales y eventos culturales, entre otros, las campañas, videos, folletos, volantes relacionadas con el programa de Prevención y atención de maternidad y paternidad tempranas. TEMA 4. POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES. Esta temática tiene como propósito promover el desarrollo de eventos de impacto social y de sensibilización de la comunidad como agentes promotores del buen trato y generadores de entornos protectores y de territorios seguros. A continuación, se relacionan las jornadas locales que se pueden incluir dentro de los proyectos: Celebración del día niño: abril El día del niño en Colombia se desarrolla durante todo el mes de abril. Cabe destacar que por medio de la ley 2 de 1991 y la Constitución Nacional se establecieron una serie de principios que protegen a esta población que se considera vulnerable y además busca garantizarle todos sus derechos. Del mismo modo en varias partes de mundo se conmemora el día del niño en diferentes fechas durante el mes de abril. Día de las víctimas: 9 de abril En el marco de la celebración del 9 de abril Día nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Celebración del Día de la familia: 15 de mayo Según el Acuerdo 170 de 2005, modificado por el Acuerdo 604 de 2015, el día 15 de mayo de cada año se celebrará el día de la Familia en el marco del reconocimiento y promoción de las familias como escenario de relaciones democráticas, agentes de transformación y desarrollo social. Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente (en el marco del Programa Distrital de Maternidad y Paternidad Temprana): 3ª y 4ª semana de septiembre Realizada por los países andinos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) cada año desde 2008, tiempo durante el cual se han hecho públicos los esfuerzos que las entidades de los Estados participantes hacen para promover la reducción del embarazo en la adolescencia, así como los programas que se adelantan para atenuar sus repercusiones. Esta conmemoración ha resaltado la importancia de garantizar los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a una vida con oportunidades de desarrollo individual, social y cultural. (Mesa Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Documento marco Semana Andina de Prevención.2016) Conmemoración contra la Explotación Sexual Comercial en contra de niños, niñas y adolescentes -ESCNNA: 23 de septiembre Día internacional contra la Explotación Sexual Comercial - fecha instaurada en enero de 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka (Bangladesh). Es indispensable respaldar las acciones de prevención en contra de este delito, en una estructura institucional y legal que garantice una mirada integral y protectora. Asumir que esta problemática multicausal, debe ser abordada comprometidamente por todas las instituciones y organismos, estatales y no gubernamentales y por la sociedad en general. Semana del Buen Trato: del 19 al 25 de noviembre Según el Acuerdo 329 de 2008” Por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año”, el día domingo de la semana del Buen Trato, en cada localidad se deberá promover una jornada lúdica como una acción masiva y simbólica que favorezca la sensibilización de los ciudadanos, para disminuir situaciones de violencia, principalmente al interior de las familias. Se pretende de un lado, fortalecer los elementos teórico prácticos sobre el abordaje y manejo de situaciones violentas al interior de las familias, así como las capacidades y liderazgos de quienes desarrollan procesos y acciones de prevención. Para la realización de actividades de la Semana del Buen Trato, el referente de familia de la Secretaria - Subdirección Local, entregará el lineamiento técnico de la estrategia determinado por el Consejo Distrital de Atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual Cuando se trate de actividades de promoción del buen trato, en el proyecto se deben incluir las acciones de articulación necesarias para que el Consejo Local Red del Buen Trato participe en la estructuración del evento. Además de los eventos y fechas descritas anteriormente, las alcaldías locales podrán proponer otras actividades diferentes de prevención de violencias y promoción del buen trato.

Criterios De Viabilidad

Por parte de la Subdirección para la Gestión Integral Local se solicitará revisión de los documentos allegados por parte de alcaldías locales relacionadas con esta línea de inversión, la Subdirección para la familia tendrá cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud para emitir recomendaciones y observaciones en este aspecto.

Es de aclarar que en caso de que las Alcaldías Locales prioricen la realización del componente 1: Prevención y promoción de entornos protectores y buen trato, particularmente el literal B. Promoción de entornos protectores y prevención de vulnerabilidades de derechos de niños, niñas y adolescentes; y/o del componente 3.  Prevención de maternidad y paternidad tempranas, desde la Subdirección para la Familia se realizará la respectiva articulación con la Subdirección para la Infancia y/o la gerencia del proyecto de Maternidad y Paternidad Tempranas de la Secretaria, según corresponda, para emitir las respectivas recomendaciones y observaciones.

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Procesos de formación para la prevención de todas las formas de violencia |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN | VIGENCIAS |  |  |  | TOTAL |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Población Infantil | 50 niños (as) | 50 niños (as) | 50 niños (as) | 50 niños (as) | 200 personas |  |
| Población personas mayores | 50 personas | 50 personas | 50 personas | 50 personas | 200 personas |  |
|  | 50 personas | 50 personas | 50 personas | 50 personas | 200 personas |  |
| Población Joven y/o Adulta |  |  |  |  |  |  |
| Selección de beneficiarios |  |  |  |  |  |  |
| Los procesos de prevención de violencia en todas sus formas, serán trabajados con orientación universal, salvo que, dadas las particularidades del territorio, las entidades pertenecientes al gobierno local, determinen enfocar los esfuerzos hacia una sola población en un momento determinado, toda vez que se encuentre dentro de la localidad y padezca de este flagelo. |  |  |  |  |  |  |
| Debe ser de acuerdo a las categorías de población. |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZACION |  |  |  |  |  |  |
| Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |
| UPZ | BARRIO | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN |  |  |  |  |
|  |  | (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |
| La Sabana | Samper Mendoza Ricaurte, Voto Nacional y Santa Fe | Casa Esperanza y Casa de Pensamientos Payacua. |  |  |  |  |
| Santa Isabel | Santa Isabel, Progreso y Eduardo Santos. | Jardín Nuevos Pasos, Jardín Jorge Bejarano y Centro Único de Recepción de Niños y Niñas CURNN |  |  |  |  |

- INTERVENTORIA

- Se contratará a un persona natural o jurídica, para realizar la verificación, técnica, jurídica, administrativa y financiera, del contrato que surja para brindar cumplimiento a la meta número 2 (Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias) del proyecto “1482, una infancia ay adolescencia mejor para todos nuestros, niños, niñas y adolescentes felices y protegidos”

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

- Constitución Política de Colombia

- Ley 489 de 1998

- Acuerdo Distrital 12 de 1998

- Acuerdo Distrital 152 de 2005

- Ley 1098 de 2006

- Ley 679 de 2001

- Ley 704 de 2001

- Ley 765 de 2002

- Ley 985 de 2005

- Ley 1329 de 2009

- Ley 1336 de 2009

- Ley 1146 de 2007, Prevención y atención a niñas y niños abusados sexualmente.

- Ley 1257 de 2008, erradicación de la violencia contra las mujeres.

- Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá D.C. 2011 – 2021

- Política Pública para las Familias en Bogotá.

- Convenciones aprobadas por Colombia: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW – (1981); Convención sobre los Derechos del Niño. (1989); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer "Convención de Belén Do Para" (1994); Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT (1999).

- Tratados Internacionales: Conferencia Mundial de Derechos Humanos. (1993); Cuarta Conferencia Mundial de Población y Desarrollo. (1994); Conferencia de Beijing (1995); Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, Cipd (1999)

- Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto:

- Consejo de Atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y exploración sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes / Red del Buen Trato.

- Comité Operativo Local para las Familias.

- Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia.

- Secretaría Distrital de Gobierno.

- Secretaría Distrital de Integración Social.

- Secretaría Distrital de Educación.

- Secretaría de la Mujer.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONENTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dotar cinco (5) jardines | Dotación | Dotaciones de unidades operativas para primera infancia | $ 195.374.375 | $ 157.295.491 | $ 100.000.000 | $ 105.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | $ 195.374.375 | $ 157.295.491 | $ 100.000.000 | $ 105.000.000 |
| Vincular a seiscientas (600) personas en procesos de prevención de violencias | Buen Trato Infantil | Procesos de formación en prevención | $ 71.630.000 | $ 155.316.835 | $ 92.000.000 | $ 90.000.000 |
|  |  | Interventoría | $ 3.300.000 | $ 9.600.000 | $ 8.000.000 | $10.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | $ 74.930.000 | $ 164.916.835 | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | $ 270.304.375 | $ 322.216.326 | $ 200.000.000 | $ 205.000.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | $ 997.520.701 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se debe colocar información textual

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotar cinco jardines de la localidad, con elementos pedagógicos. | Complementar la dotación requerida en las unidades operativas que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia en la localidad de Los Mártires. | DOTACIÓN | Dotar cinco (5) jardines de la localidad con elementos pedagógicos | Jardines infantiles dotados |
| Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias. | Diseñar y ejecutar programas de atención a la primera infancia que buscan principalmente la prevención de la explotación laboral, el maltrato infantil y toda forma de violencia. | BUEN TRATO INFANTIL | Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias. | Personas vinculadas con acciones de promoción del buen trato infantil |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: Mediante la ejecución del Proyecto: Una infancia y adolescencia mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, felices y protegidos, tal y como se planteó en el Plan de Desarrollo Local y visto como un proceso sistemático, planificado, una acción unificada, integrada y dinámica, se pretende que Los Mártires logre prevenir cualquier forma de violencia contra los niños y la niñas de la localidad y fortalecer los escenarios de desarrollo infantil, por medio de la articulación en los procesos de implementación de las Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia y de Familia, las cuales contemplan en sus acciones en la garantía de los derechos de los integrantes de las familias en especial la de los niños y las niñas como núcleo central del desarrollo social de las comunidades y los territorios. La Localidad de Los Mártires a través de la Alcaldía Local buscará garantizar los derechos de la primera infancia y de la población en general frente a las violencias que cotidianamente se visibilizan en los diferentes escenarios de la vida en sociedad, por ello, acompañará a las niñas y los niños de cero a cinco años en sus procesos de formación en las unidades operativas a su servicio, además de trabajar la prevención de todo tipo de violencias que acompañan muchos de los desarrollos ciudadanos de nuestras comunidades.

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): El acompañamiento para fortalecer la atención a la primera infancia de la localidad de Los Mártires, se convertirá en un proceso que posibilite el desarrollo integral de la población atendida, permitiendo así que los esfuerzos por el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los niños y las niñas, sea un incentivo para la disminución de la violencia al interior de las familias. Todo lo anterior, se acompañará de la Estrategia de prevención de violencias, entornos protectores y territorios seguros.

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

ELABORACION: 09/11/2016 REGISTRO: 15/11/2016 ACTUALIZACIONES. 25/09/2017: La formulación del proyecto para la vigencia 2017 contempla una inversión del orden de $73.919.248 y la atención de 200 personas que le aportan a la meta del cuatrienio, dicho proyecto tiene una duración de tres (3) meses. De otro lado se contratará una interventoría por un valor de $7.000.000 para acompañar el proceso durante los tres (3) meses Dotación de dos (2) unidades operativas de atención a la primera infancia para la vigencia 2017, por un valor de $220.000.000. 24/05/2018: Se actualizo la identificación del problema. Se amplió la definición de los componentes, se actualizo los valores de las vigencias 2017 y 2018, en función de lo comprometido y lo asignado según POAI 2018, y se actualizo Gerente del proyecto. 19/03/2019: se actualizo el diagnostico, se amplió la definición de unidades operativas (adscritas a la Secretaria de Integración social), se actualizo presupuesto en las vigencias 2018 y 2019, en coordinación con Daniel Jiménez, gerente de proyecto. 26/08/2019: Se actualizo en el componente No. 2, la actividad de interventoría, se actualizo el presupuesto.

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre: Daniel Esteban Jiménez Montaño

Cargo: Profesional de Apoyo Oficina de Planeación – AGDL

Teléfono Oficina: (57-1)3759535 Ext. 118

Fecha de elaboración (24/10/2016)

Boletín Bogotá ciudad de estadísticas. Edición especial “Conociendo las Localidades de Bogotá”. Julio de 2009