ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | 14. Los Mártires |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1491 |
| COMPONENTES | AYUDASTÉCNICAS |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | Igualdad de calidad de vida |
| PROGRAMA | Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Beneficiar 300 personas que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS. |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA ONECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Antecedentes

Los bancos de ayudas técnicas iniciaron sus acciones hace 18 años. El primer antecedente encontrado data de 1.999; la SDS de Bogotá, crea los primeros Bancos de ayudas técnicas (BAT) en las empresas sociales del estado (ESE), como parte de la red de servicios de salud en los hospitales del Tunal, Simón Bolívar, Kennedy, Suba y Usme; para ello, establece una ruta de acción que los enmarca dentro del programa “Prevención y Manejo de la Discapacidad, Rehabilitación Basada en Comunidad”. Estos esfuerzos llevaron a la formulación de documentos como los Lineamientos y el Modelo de reglamento interno del BAT, en los cuales se definió el Banco de ayudas técnicas (BAT) como el “centro responsable de la adquisición, administración, suministro, y cuidado de las ayudas para personas con discapacidades motrices, comunicativas, sensoriales y cognitivas” (SDS Lineamiento BAT, 2009).

Los impactos de estas acciones preliminares reflejaron una necesidad latente, la cual fue planteada por el plan distrital de discapacidad 2001-2005, donde se expuso como problemática, “la insuficiencia en la adquisición de ayudas técnicas por parte de la población con discapacidad”, en la línea de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional que posteriormente, se perfecciona según el Acuerdo 222 de 2006 del Consejo de Bogotá. Como meta del plan de desarrollo en salud se estableció “crear y fortalecer cinco Bancos de Ayudas Técnicas en el Distrito” (SDS, 2001 citado por Ríos y Cols, 2007).

Hoy con la aplicación del principio de la corresponsabilidad social y el reconocimiento de los Derechos Humanos de la población, corresponde al Estado y en el caso de Bogotá, a la Secretaría de Salud y los Fondos de Desarrollo Local, la definición de las partidas necesarias para la entrega de éstas ayudas a la población que requiriéndolas no las puedan obtener por el mecanismo establecido por la Ley 100 del año 1993.

La Alcaldía Local de Los Mártires ha realizado diferentes acciones en materia de salud desde los componentes de promoción y prevención, a través del tiempo, es así como con el proyecto de PGI No. 967: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, el Plan de Desarrollo Local “UNA PUESTA EN COMUNPOR LOS MARTIRES” se buscó generar acciones, actividades de promoción y prevención de hábitos saludables que permitieran mejorar la calidad de vida de la población de Los Mártires. De esta forma se apoyó ampliación de la cobertura en el programa de entrega y seguimiento de ayudas técnicas, hoy dispositivos de asistencia personal a las personas en condición de discapacidad.

Antecedentes de Convenios desarrollados desde el fondo de Desarrollo Local de Los Mártires

| Vigencia | Objeto | No. Contrato o convenio | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | “Contratar la ejecución del proyecto de gran impacto 967: promoción y prevención de la salud: componente No. 1 entrega de ayudas técnicas y prevención del consumo de sustancias psicoactivas - spa, de conformidad con lo establecido en la ficha de formulación de los proyectos, los estudios previos y el anexo técnico". | Contrato Interadministrativo 116 de 2016 | $ 211.000.000 |
| 2017 | “Contratar la ejecución del proyecto de gran impacto 967: promoción y prevención de la salud: componente No. 1 entrega de ayudas técnicas y prevención del consumo de sustancias psicoactivas - spa, de conformidad con lo establecido en la ficha de formulación de los proyectos, los estudios previos y el anexo técnico". | Contrato Interadministrativo 116 de 2016 - Adición | $ 105.500.000 |
| 2018 | “Aunar esfuerzos entre la subred integrada de servicios de salud centro oriente y el fondo de desarrollo local de los mártires para el otorgamiento de ayudas técnicas, no incluidas o no cubiertas en el plan obligatorio de salud - pos, como acción que facilita el mejoramiento de la calidad de vida y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad, residentes en la localidad de los mártires, en desarrollo de la política pública distrital y demás normas afines.” | Convenio Interadministrativo194 de 2018 | $ 253.000.000 |

Así mismo y entre otros, se realizaron las siguientes acciones en materia de salud pública para la localidad en marco del Proyecto distrital No. 157 Plan de Desarrollo Anterior (SALUD) Prevención Sexual y Reproductiva para niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, Jornadas de prevención de cáncer y detección del SIDA-VIH, Salud Oral, Campañas de vacunación, Salud a su Casa para madres gestantes adolescentes en alto riesgo, Programa "Tu Vales" en los territorios de Salud a su Casa. PROYECTO No. 167 Plan de Desarrollo Anterior (SALUD) Salud a su casa población en situación de discapacidad. PROYECTO No. 167 Plan de Desarrollo Anterior (SALUD) Participación y prevención de consumo de SPA.

Teniendo en cuenta que por medio de la implementación de los dispositivos de asistencia personal-ayudas técnicas, los cuales son herramientas facilitadoras de inclusión, autonomía y capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidady de tal forma que a través de las mismas, se promueva la independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona y al reconocer las desigualdades en las que se encuentran las personas con discapacidad, estos objetos procuran compensar o equiparar oportunidades. Así mismo debido a la naturaleza dinámica de las condiciones de salud de las personas con discapacidad, las cuales pueden variar en el transcurso de la vida de la persona y según su entorno. Estas ayudas no tienen ningún costo para los beneficiarios y beneficiarias. Es así como durante la vigencia 2015, se entregaron 305 ayudas, de las cuales 119 fueron para el género masculino 119 personas y femenino 186 personas, con los recursos de la vigencia 2016 se entregaron 125 dispositivos de asistencia personal a 91 usuarios beneficiados del proyecto, corresponde a 59 usuarios del género masculino y 32 usuarios son del sexo femenino, mientras que para la vigencia 2017 se entregaron 72 dispositivos de asistencia personal, con los cuales se benefició a 42 personas de las cuales 21 personas fueron del género masculino y 21 personas fueron del género Femenino.

Para la vigencia 2018, actualmente se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No 194 de 2018, con el cual se pretende beneficiar a no menos de 77 personas, Igualmente es importante señalar que a la fecha se cuenta con usuarios que requieren continuar con complementos en apoyos técnicos para mejorar su proyecto y calidad de vida.

El objetivo central del plan de gobierno “Bogotá Mejor para Todos 2017-2020” es propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de la familia y sociedad. Es así como de acuerdo a la estructura del mismo plan de gobierno, uno de sus pilares es la igualdad de la Calidad de vida, y por ende se busca enfocar las acciones de las instituciones a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y que sufren condiciones que propenden a la exclusión, lo cuales se dirigirán a intervenir el diseño y el funcionamiento de la ciudad y sus instituciones partiendo de reconocer que de la calidad de la ciudad depende en gran medida de la calidad de vida de  sus habitantes.

Es entonces un programa de la administración distrital la atención integral y eficiente en salud, y su objetivo principal es el desarrollo conceptual, técnico, legal, operativo y financiero de un esquema de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e intervención del riesgo de salud, basándose en un modelo de salud positiva, corresponsabilidad y autocuidado, riesgo compartido, salud urbana y en una estrategia de Atención Primaria en salud Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria. Así mismo para la Alcaldía Local de Los Mártires es de vital importancia la inclusión efectiva de las personas con discapacidad que comprenderá la gestión y el uso de los recursos para contribuir a la construcción y el fortalecimiento de los lazos familiares, sociales, económicos y culturales que permitan el disfrute de la vida y de la ciudad, mediante la consolidación de esquemas de apoyo, que sirven para disminuir la brecha entre las competencias de la persona y las demandas del entorno, desde un servicio de salud que dé cuenta de la realidad actual de la localidad y de las condiciones en las que los habitantes de la misma tienen que vivir diariamente, dentro de los que se cuentan elementos tales como los Dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas que no están contempladas en el Plan Obligatorio de Salud - POS.

Situación actual

De acuerdo con el documento “caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad en el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, condición vivos desagregación por localidad de residencia Bogotá 2004 – 2018”, desde el año 2004 se inicia el proceso de registro y caracterización de la población con discapacidad en la ciudad de Bogotá D.C. Este proceso de caracterización se realizó mediante operación barrido, que al mes de abril de 2018 ha registrado en la localidad de Los Mártires 4.584 personas con discapacidad correspondiente al 4.7% del total de la población de la localidad; lo que permite establecer diferencias según el grupo de edad, pues a medida que ésta aumenta, la presencia de discapacidad se acrecienta, siendo el grupo etario de 65 a 80 años o más el que mayor población con limitaciones concentra, con un 48,5%.

Lo anterior se tiene en cuenta con relación a la presencia de alteraciones de funcionalidad Físicopsicológica, social y sensorial evidenciadas durante los últimos años de vida y que hacen parte de las características del ciclo vital de la persona mayor, por esto es necesario que mediante el uso y manejo de dispositivos de asistencia personal-ayudas técnicas, determinar los dispositivos como herramientas facilitadoras de procesos de inclusión social y proyecto de vida, para lo cual se tomaran elementos básicos de esta clasificación articulados a los aportes que brinde el certificado de Discapacidad.

Según la “caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad en el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, condición vivos desagregación por localidad de residencia” documento para la localización y caracterización de personas con discapacidad año 2004 - 2018, (con base a la fecha del 31 de enero de 2019). las alteraciones que más prevalecen en la población con discapacidad de la localidad de Los Mártires, son movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 62,3% (2.829 personas), estas alteraciones de la estructura corporal restringen la participación de las personas con discapacidad en la mayoría de los entornos de la vida cotidiana, donde las barreras físicas en la vivienda, las calles, andenes de la vía pública, en las sedes de atención en salud y el sistema de transporte que operan en su medio social como son los paraderos y los vehículos de transporte público, se convierten en las principales problemáticas a las que se enfrenta día a día esta población y causa de la débil participación en los diferentes espacios sociales desmotivándolos para la movilización y congregación a las mismas.

Además, las estadísticas DANE documento registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad año 2008, estos documentos definen como principales problemáticas de la población con discapacidad, el escaso desarrollo de la autonomía y del ejercicio de ciudadanía como individuo que toma sus propias decisiones y llevar su propia vida según lo considere. Del mismo modo, sus oportunidades para desarrollar sus capacidades y potencialidades son ampliamente desperdiciada por la sociedad, sin mencionar que es una falta contra la garantía de sus derechos fundamentales.

Con respecto a la población con discapacidad según el curso de la vida; en el ciclo de la Primera Infancia, se registra un 2,3%, de personas con discapacidad (107), en el ciclo de adolescencia un 2,5% (116) personas con discapacidad, en la juventud 6,7% (309) personas, en la adultez 29,2% (1339) personas y en la vejez 59,1% (2.710) personas con discapacidad, siendo este último el que mayor número de personas con discapacidad refiere.

Dentro las principales causas se puede determinar que la enfermedad general es la causa que más predomina como origen de la discapacidad, la cual prevalece con un 49.3% (2.239 personas) seguido por el 16% (727) personas que desconoce las causas de su discapacidad, y el 10.6% que manifiesta que el origen de su discapacidad se debe a un accidente, 6.8% (309) personas a alteraciones genéticas hereditarias, el 3.1% (142) personas que el origen de su discapacidad se debe a la condición de salud de la madre y el 3.3% (152) personas que el origen de su discapacidad se debe a complicaciones en el parto.

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

a. Descripción del Universo Residentes de la localidad de las 2 UPZ, 102 La Sabana y 37 Santa Isabel, con algún tipo de discapacidad que requiera ayudas técnicas para su desarrollo

b. Cuantificación del universo Al mes de enero del año 2019 se ha registrado en la localidad de Los Mártires un total de 4.584 personas con discapacidad correspondiente al 4.7% de total de la población de la localidad

c. Localización del universo Unidades de Planeación Zonal -UPZ (102) La Sabana y (37) Santa Isabel.

- DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DEBAS

- LÍNEA DEINVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Atención a población vulnerable Concepto Ayudas Técnicas a personas con discapacidad (no incluidas en el POS).

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General

Aumentar la cobertura de personas atendidas en el programa de entrega y seguimiento de ayudas técnicas a personas con discapacidad de la Localidad de Los Mártires, beneficiando a 300 personas con apoyos en ayudas técnicas.

Objetivos Específicos - Entregar 300 ayudas técnicas a la población con discapacidad de la localidad de Mártires de esta formar se buscará disminuir las barreras de comunicación, accesibilidad y movilidad que dificultan la inclusión social de las personas con discapacidad y de escasos recursos de la localidad de Los Mártires. - Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores propendiendo por su acceso efectivo a los bienes y servicios sociales. - Prevenir la incidencia de la discapacidad en las condiciones de salud de las personas con discapacidad, así mismo en los espacios sociales y culturales de los mismos, como efectos colaterales a esta condición. - Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad para lograr la autonomía, participación activa en las dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla. - Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras de movilidad o físicas, la promoción, protección y defensa de los Derechos de las personas con discapacidad.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | Unidad de Medida | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar | 300 | Personas | Que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS. |

- DESCRIPCIÓN DELPROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTE 1. AYUDAS TECNICAS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL – AYUDAS TECNICAS Proporcionar durante el cuatrienio a 300 personas que requieran de apoyos en ayudas técnicas no POS de acuerdo con los lineamientos que se establezcan desde Secretaria Distrital de Salud. Se tendrá como referente conceptual la “versión 1. De 2018, correspondiente al lineamiento para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas, no incluidas en el plan de beneficios, a través de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito capital Cuarta Edición vigente para la fecha. Con respecto a las personas en condición de habitabilidad de calle, los cuales se determinan un tipo de población especial, se evidencia con respecto a la “caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad en el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, condición vivos desagregación por localidad de residencia”, que según el tipo de población especial y la localidad de residencia, se identifica que la localidad de Los Mártires junto con las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Santa Fe, son las localidades que mayor cantidad de personas en habitabilidad de calle en condición de discapacidad presentan, dado lo anterior y con el fin de poder beneficiar a este tipo de población, las personas que presenten esta condición deben certificarse previo al otorgamiento de algún Dispositivo de asistencia personal - ayuda técnica, se tiene en cuenta como población a priorizar en los casos en que se requiera; toda vez que ha sido una necesidad manifestada y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. - Proceso de convocatoria para inscripción - Proceso de identificación - Visita domiciliaria de verificación de condición de vulnerabilidad - Visita domiciliaria para la prescripción - Proceso administrativo para la elección y contratación del proveedor(res)para la adquisición de las ayudas técnicas - Otorgamiento de las ayudas técnicas - Seguimiento de las ayudas técnicas para las vigencias 2017, 2018, 2019. INTERVENTORÍA Para los casos en que el Fondo de Desarrollo local lo defina se podrá tener la figura de interventor el cual puede presentar dos tipos de perfiles: Opción 1: El perfil sugerido es Profesional de Rehabilitación con Especialización en áreas afines a Auditoría, Calidad, Sistemas de Gestión, Evaluación y Formulación de proyectos, Salud Pública y/o Gerencia en Salud, con experiencia mínima de un (1) año posterior a la obtención del título profesional en programas, proyectos e intervención con comunidad en temas de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mínimo un (1) año de experiencia en interventorías a proyectos de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas, en prescripción, diseño y elaboración de dispositivos de asistencia – ayudas técnicas. Opción 2: Profesional de la Salud con Especialización en áreas afines a Auditoría, Calidad, Sistemas de Gestión, Evaluación y Formulación de proyectos, Salud Pública y/o Gerencia en Salud, con experiencia mínima de un (2) años posterior a la obtención del título profesional en programas, proyectos e intervención con comunidad en temas de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y mínimo un (1) año de experiencia en interventoría de proyectos de ayudas técnicas y/o proyectos de inversión en salud. La Interventoría será contratada por y con los recursos de la Alcaldía Local, ya sea con una Institución de Educación Superior, persona natural o jurídica especializada en la temática de la salud, en el equipo de la Interventoría o persona natural deberá ser un profesional en salud. La auditoría administrativa orientada, a la organización y a la gestión del ejecutor para cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales adquiridas para ejecutar los proyectos de promoción y prevención en Salud, Revisión y seguimiento al proyecto y al contrato suscrito con el ejecutor.

| Tiempo de ejecución (2017- 2018 – 2019 - 2020). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Personas en condición de discapacidad, residentes de en la Localidad de Los Mártires, de los niveles 1, 2 y 3 que no cuenten con capacidad de pago y que por sus condiciones requieran apoyo en ayudas técnicas por tratarse de un sector particularmente vulnerable de las diferentes UPZ del Territorio Mártires. |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 300 |  |
|  | Selección de beneficiarios Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto. - Residir en la localidad de Los Mártires. - Presentar algún tipo discapacidad de acuerdo a los lineamientos de Secretaria Distrital de Salud - No contar con capacidad de pago y que por sus condiciones requieran atención por tratarse de un sector particularmente vulnerable de las diferentes UPZ del Territorio Mártires. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACIÓN Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ | BARRIO |  | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |  |
|  | Santa Isabel | Eduardo Santos, Vergel, El Progreso, La Estanzuela |  | Zonas de gran vulnerabilidad por concentración de problemas sociales asociada a la discapacidad. Hospitales de la red centro oriente de la localidad de Los Mártires. Hospital La fayette |  |  |  |  |  |
|  | Sabana | Santa Fe Voto Nacional, San Victorino, La Sabana, La Pepita Ricaurte Samper Mendoza y Panamericano |  | Zonas de gran vulnerabilidad por concentración de problemas sociales asociada a la discapacidad. Hospitales de la red centro oriente de la localidad de Los Mártires. Hospital Samper Mendoza |  |  |  |  |  |

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

  - Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

## MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

Para el análisis conceptual y legal, se cuenta con las referencias normativas relacionadas:

- Constitución Política de Colombia

- Plan de Desarrollo 2017-2020 Bogotá Mejor Para Todos

- Políticas Públicas

- Tratados Internacionales

- Ley 361 de1997

- Ley 115 de1994

- Resolución 2065 de2008

- Resolución 1155 de2010

- Decreto 1355 de2008

- Decreto 2963 de2008

- Decreto 279 de 2009 Alcalde Mayor.

- Acuerdo 505 de 2012

- Ley 1346 de Julio 31 de 2009

- Decreto Distrital 101 de 2010,

- Directiva 012 de 2016

- Circular 015 de 2017

- Directiva 005 de 2017

- Acuerdo 603 de 2015

- Directiva 010 del 23 de junio de 2015

  - Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Secretaría Distrital de Salud, Oficina de Planeación Local, Comisionados de trabajo, Consejo de Planeación Local, Junta Administradora Local, Subsecretaría de Asuntos Locales.

- PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONE NTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Beneficiar 300 Personas que requieran apoyos en ayudas Técnicas no POS. | AYUDAS TECNICAS | Entrega de ayudas técnicas | $ 105.500.000 | $ 230.000.000 | $ 246.000.000 | $ 90.000.000 |
|  |  | Interventoría | $ 6.332.000 | $ 17.000.000 | $ 21.000.000 | $ 10.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | 111.832.000 | $ 247.000.000 | $ 267.000.000 | $ 100.000.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | $ 725.832.000 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar 300 Personas que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS. | Aumentar la cobertura de personas atendidas en el programa de entrega y seguimiento de ayudas técnicas a personas con discapacidad de la Localidad de Los Mártires, beneficiando a 300 personas con apoyos en ayudas técnicas. | AYUDAS TÉCNICAS | Beneficiar 300 personas que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS. | Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados. Beneficios: - Se mejorará la accesibilidad de las personas a los servicios de salud y que las barreras físicas, geográficas no se conviertan en un obstáculo para que las personas reciban la atención requerida. - Se reducirá la desigualdad de la población con discapacidad mitigando el impacto de su condición física, cognitiva o mental - Habrá mejoramiento en la calidad de vida de la población con discapacidad. Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): - Se generará impacto positivo en la comunidad de la localidad de Los Mártires que se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable de la localidad - Generará impacto sobre los sistemas de salud pública, mitigando la problemática que se desarrolla en torno a los problemas asociados a la población con discapacidad.

- HOJA DE VIDA DELPROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

ELABORACIÓN:09/11/2016 REGISTRO: 15/11/2016 ACTUALIZACIONES: 06/07/2018: Se actualizó el presupuesto de la vigencia 2017 y 2018 además de la adopción de los nuevos lineamientos de la secretaria distrital de salud. 24/07/2018: Se actualizó el diagnostico, la población con discapacidad de la localidad y se anexo una actividad denominada interventoría en la descripción del componente. ACTUALIZACIONES: 23/08/2019: Se actualizó el presupuesto de la vigencia 2018 (valor contratado de la interventoría) y 2019 Presupuesto cuadro prospectivas financieras y de cobertura. Se actualiza en Antecedentes la relación de Contratos y Convenios desarrollados desde el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires; incluyendo el Convenio Interadministrativo194 de 2018. Actualizado por Sergio Narayan Bernal Ruiz

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

- RESPONSABLE DELPROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre: Sergio Narayan Bernal Ruiz

Cargo Profesional de apoyo Planeación – Contratista Teléfono Oficina 3759535 EXT 103 Fecha de elaboración (24/10/2016)