# ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | 14 DE LOS MARTIRES |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Todos Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes Con Mejor Educación Incluyente y de Calidad. |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1497 |
| COMPONENTES | Dotación |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MÁRTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | Igualdad de Calidad de Vida |
| PROGRAMA | Inclusión educativa para la equidad |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Dotar ocho colegios públicos de la localidad con material pedagógico |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: Antecedentes

El Plan Educativo Local los Mártires, con la dirección de la DLE y a partir de una serie de dinámicas que se dan tanto en las Instituciones Educativas Distritales como en sus entornos, orienta todos sus esfuerzos a consolidar en el territorio una Política Educativa Integral que articula esfuerzos con todos los actores locales, distritales y nacionales con el objeto de establecer una hoja de ruta que nos sirva de horizonte para trabajar en beneficio de la construcción de un “Sistema Educativo Incluyente”; con esta intención se elaboró el Proyecto Educativo Local (PEL) en el cual a partir de un análisis se recoge las problemáticas más relevantes de la localidad.

Las nuevas generaciones de estudiantes emplean las TIC en su vida cotidiana al hacer uso de computadoras personales, dispositivos de comunicación móviles, Internet y demás. Es, pues, natural aprovechar esta tecnología ya disponible para que los alumnos comprueben, refuercen y practiquen el conocimiento teórico adquirido en el aula.

Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 1994 sobre las bibliotecas públicas, reconocen que la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación agradable como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar una sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a la información.

En el contexto de la educación y dentro del área de las ciencias exactas, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los métodos de enseñanza es la separación de los conocimientos teóricos y la formación práctica; tal división ha originado límites muy marcados entre el aprendizaje de conceptos, la resolución de problemas y la realización de prácticas de laboratorio, con lo que se limita el aprendizaje científico. Precisamente, las prácticas de laboratorio se han diseñado para que los educandos tengan una interacción directa y tangible con los conocimientos adquiridos teóricamente, comprobándolos experimentalmente, por lo cual la persona que está aprendiendo puede manipular materiales, instrumentos e ideas y aplicar su propia iniciativa y originalidad.

Sin embargo, llevar a cabo la actividad experimental tiene los inconvenientes de ser muy exigente en cuanto a tiempo, espacio, materiales, dinero y energía, pues la implementación y puesta en marcha de plantas reales o laboratorios físicos requiere una infraestructura onerosa que difícilmente se mantiene en buenas condiciones. Asimismo, hace imprescindible la presencia del alumno en el sitio y tiempo específico en el lugar en que se encuentra el equipo que le hará posible obtener el conocimiento empírico.

Ante los inconvenientes anteriores, una de las alternativas para la enseñanza práctica es el uso de laboratorios virtuales, los cuales se crean por medio de dispositivos móviles o computadores y contienen una serie de elementos que ayudan al alumno a apropiarse del conocimiento teórico y desarrollar las habilidades concernientes al conocimiento.

# Situación actual

Los colegios de la localidad han sido dotados de herramientas tecnológicas y objetos de aprendizaje, sin embargo, el avance tecnológico conlleva constantemente a la obsolescencia de los equipos lo que hace necesario la adquisición de equipos modernos acordes a las necesidades académicas de los estudiantes.

La compra de equipos tecnológicos diversifica las herramientas pedagógicas tendientes a mejorar la educación y la Interacción con las nuevas tecnologías. Es importante tener en cuenta que los estudiantes hoy por hoy son nativos digitales y se les facilita mucho el manejo de la tecnología, propiciado a que dicha tecnología sea una herramienta que motiva para que el proceso de enseñanza sea más participativo, más dinámico, más creativo y fortalezca el desarrollo de destrezas y trabajo colaborativo en los estudiantes.

Por otra parte la lectura en los estudiantes ha sido desplazada por la tecnología y se hace necesario recordar que la lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje a través de los años, pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e impresos.

Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya se encuentran creados laboratorios virtuales de Biología, Química, Física, Matemáticas, Tecnología y otros a futuro que permitan a los estudiantes un mayor grado de seguridad toda vez que no existe el riesgo de accidentes en el entorno al no haber equipos o dispositivos físicos.

Otra ventaja no menos significativa se desprende de la economía, pues se invierte menos en equipos, materiales y reactivos. Desde el punto de vista ambiental, al no utilizar reactivos que en ocasiones son tóxicos, se favorece la preservación del medio ambiente en tanto que no se vierten residuos contaminantes a la atmósfera ni a los desagües; en este sentido, también se asegura el cuidado de la salud de los alumnos al no estar en contacto con dichos materiales.

En general la dotación de equipos, y materiales pedagógicos fortalecen la educación y permite que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias que motiven el proceso educativo y coadyuven al docente en su proceso de enseñanza.

# DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

a. Descripción del Universo 8 colegios públicos (Instituciones Educativas Distritales) locales y sus Estudiantes y comunidad educativa.

b. Cuantificación del universo 8 colegios Públicos locales, los cuales de acuerdo Sistema integrado de matrículas SIMAT cuenta con un total de 10.319 estudiantes matriculados

c. Localización del universo UPZ 102 LA SABANA Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero Liceo Nacional Antonia Santos Colegio República Bolivariana de Venezuela Colegio Distrital Panamericano Institución Educativa Distrital Ricaurte UPZ 37 SANTA ISABEL IED Colegio Técnico Menorah IED Colegio San Francisco de Asís IED Colegio Eduardo Santos

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Dotación Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Dotación pedagógica a colegios

# OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General

Fortalecer la educación de los colegios públicos locales dotándolos de herramientas que coadyuven al proceso de aprendizaje y generen motivación en los estudiantes

Objetivos Específicos - Dotar colegios públicos de la localidad con material pedagógico como: equipos de cómputo, dispositivos móviles (Tabletas) aulas inteligentes, software especializado, laboratorios virtuales, Bibliotecas, Ludotecas, Material didáctico, Elementos para práctica deportiva y cultural. - Generar y orientar políticas para mejoramiento de la calidad y la pertinencia del sistema educativo a través la innovación educativa con el uso y apropiación de los medios y las nuevas tecnologías TICS - Fomentar la incorporación de la tecnología en las prácticas pedagógicas de los colegios de la localidad de los Mártires que promuevan procesos de conocimiento más interactivos con las nuevas técnicas y sensibilidades de los niños, niñas y jóvenes, que contribuyan a fortalecer las habilidades frente a las nuevas tecnologías. - Identificar necesidades y limitaciones con que se encuentran los docentes y alumnos de los colegios públicos locales, a la hora de ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje y suministrar los elementos necesarios para fortalecer la educación en la localidad

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

# Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| DOTAR | 8 | Colegios | Públicos de la localidad con material pedagógico. |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES: COMPONENTE 1. DOTACIÓN Dotar duarte el cuatrienio los 8 colegios públicos locales de acuerdo a las necesidades que cada rector identifique en cada vigencia fiscal. La dotación se entregará para ser utilizada en todos los ciclos educativos y tendrá como Objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje de los 10.319 alumnos matriculados en las Instituciones educativas. Dicha cobertura variara año a año de acuerdo a las matriculas anuales que se realicen en cada colegio. Dicha dotación estará enfocada a las siguientes áreas:

| - Tecnología: Adquisición de equipos de cómputo modernos y software especializado para diversas áreas y actividades, aulas inteligentes para las diferentes áreas de la educación. el uso de tecnología busca desarrollar las capacidades y la creatividad en los estudiantes, agilizar más la enseñanza y aprendizaje animado al estudiante a involucrarse en las actividades a desarrollar. Las TICS son de gran utilidad y eficacia para la realización de una determinada clase, y resultan para los alumnos una enseñanza muy didáctica y eficaz. - Conocimiento: Dotación y fortalecimiento de bibliotecas y ludotecas fomentando así el hábito de la lectura y la investigación. - Aprendizaje: Compra de material didáctico, pedagógico y audiovisual a fin de fortalecer la aulas de clase y los procesos de enseñanza. - Lúdica y recreación: Adquisición de materiales y elementos para prácticas culturales y deportivas en los colegios públicos fomentado la utilización del tiempo libre. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |
|  | Dotación pedagógica a colegios Se dotarán durante el cuatrienio los 8 colegios públicos locales de los elementos que determinen los rectores con el aval de la Dirección Local de Educación y la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED. Se adquirirán entre otros: equipos de cómputo. dispositivos móviles (Tablets). aulas inteligentes. Software especializado. Laboratorios virtuales. Bibliotecas. Ludotecas. Material didáctico. Elementos para práctica deportiva y cultural. Todos los elementos adquiridos deberán surtir el procedimiento de entrega determinado tanto en el FDLM como en la SED. Los elementos devolutivos serán entregados a través de traslado a la SED, para los elementos de consumo se hará el procedimiento determinado por la SED y el FDLM. En cualquier caso, se garantizará que los colegios realicen la custodia y uso adecuado de los elementos entregados. La primera fase del proyecto consistirá en la identificación anual de los elementos que se requiere adquirir y así mismo los colegios a dotar. Segunda fase: será la solicitud de viabilidad a la Dirección de Dotaciones Escolares. Tercera fase: proceso de formulación y contratación. Cuarta fase: entrega y legalización de los elementos ante el almacén del FDLM, la SED y los colegios beneficiarios. |  |

|  | Tiempo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | 10.319 ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS 8 COLEGIOS DISTRITALES. |  | 2580 |  | 2580 | 2580 | 2579 | 10319 |  |
|  | UPZ 102 LA SABANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero - Liceo Nacional Antonia Santos - Colegio República Bolivariana de Venezuela - Colegio Distrital Panamericano - Institución Educativa Distrital Ricaurte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ 37 SANTA ISABEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - IED Colegio técnico Menorah - IED Colegio San Francisco de Asís - IED Colegio Eduardo Santos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Selección de beneficiarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anualmente se espera beneficiar a 2 de los 8 colegios públicos locales para que paulatinamente y a lo largo de los cuatro años se fortalezcan las 8 instituciones de acuerdo a las necesidades identificadas por cada colegio. Si el recurso presupuestal asignado a la anualidad lo permite, se beneficiarán más colegios cada año en el marco de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 “Los Mártires mejor para todos”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ | BARRIO |  | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |  |
|  | UPZ 102 LA SABANA | Sabana Ricaurte Panamericano Santafé Samper Mendoza |  | Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero Liceo Nacional Antonia Santos Colegio República Bolivariana de Venezuela Colegio Distrital Panamericano Institución Educativa Distrital Ricaurte |  |  |  |  |  |
|  | UPZ 37 SANTA ISABEL | Eduardo santos |  | IED Colegio técnico Menorah IED Colegio San Francisco de Asís IED Colegio Eduardo Santos |  |  |  |  |  |

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

  - Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

- El presente proyecto estará enmarcado en PLAN EDUCATIVO LOCAL LOS MÁRTIRES-  PEL

- Las adquisiciones apuntarán a las necesidades detectadas por cada colegio y contará con el aval de la Dirección Local de Educación y la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED

- Tendrá en cuenta las solicitudes realizadas por los colegios en el marco de los encuentros ciudadanos.

- El proyecto podrá ser actualizado de acuerdo a los resultados y solicitudes resultantes de cualquier instancia de construcción participativa.

- Los procesos de contratación resultantes cada año deberán deben ser presentados ante la JAL y la comunidad representante del sector educativo.

# Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Establecimientos Educativos públicos (rectores y comunidad educativa), Dirección Local de Educación, Gobierno escolar, Secretaría de Educación (Dirección de Dotaciones Escolares), Oficina de Planeación Local, Comisionados de trabajo, Consejo de Planeación Local, Junta Administradora Local, Subsecretaría de Asuntos Locales.

| PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA Costos del Proyecto (cifras en pesos): META(S) DE PROYECTO | COMPONENTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dotar ocho colegios públicos de la localidad con material pedagógico | DOTACIÓN | Dotar colegios públicos de la localidad con material pedagógico como: equipos de cómputo dispositivos móviles aulas inteligentes software especializado laboratorios virtuales Bibliotecas Ludotecas Material didáctico Elementos para práctica deportiva y cultural | $270.000.000 | $159.997.273 | $100.000.000 | $100.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | $270.000.000 | $159.997.273 | $100.000.000 | $100.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | $270.000.000 | $159.997.273 | $100.000.000 | $100.000.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | $ 629.997.273 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADO R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotar ocho colegios públicos de la localidad con material pedagógico | Dotar colegios públicos de la localidad con material pedagógico como: equipos de cómputo, dispositivos móviles, aulas inteligentes, software especializado, laboratorios virtuales, Bibliotecas, Ludotecas, Material didáctico, Elementos para práctica deportiva y cultural | DOTACIÓN | Dotar 8 colegios públicos de la localidad | IED dotados con material pedagógico |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: Fortalecer la calidad de la educación bridado las herramientas y elementos necesarios para que los estudiantes vean en el aula de clase u sitio para innovar, aprender y crear. Motivación y apertura de nuevas herramientas que apoyen el proceso de aprendizaje. Fortalecimiento de los ambientes escolares incorporando elementos asociados con las dinámicas y relaciones existentes entre los miembros de la comunidad educativa, factores relacionados con artefactos físicos, incluyendo aquellos que están relacionados con su entorno. Modernización y actualización de los establecimientos educativos Estudiantes con mejoramiento en la calidad educativa y Docentes apoyados logísticamente para sus procesos pedagógicos

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente):

BPP-L	Manual de Procedimientos

# HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

(09/11/2016): INSCRITO: (15/11/2016): REGISTRO: (30/05/2018): ACTUALIZACIONES – Se actualiza presupuesto para la vigencia 2018; según POAI. (26/08/2019) : ACTUALIZACIONES – Se actualiza valor correspondiente a la vigencia 2018 cancelado y aprobado – Se actualiza nombre de gerente

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

Concertación con las instancias, cumplimiento de los compromisos adquiridos en procesos participativos

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre OLGA LUCÍA VARGAS VARGAS

Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRATISTA

Teléfono Oficina 3759535 EXT 118

Fecha de elaboración (24/10/2016)