# ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | 14 DE LOS MARTIRES |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y con enfoque diferencial |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1499 |
| COMPONENTES | - Eventos culturales y artísticos. - Eventos recreativos y deportivos. - Procesos de formación artística y cultural. - Procesos de formación deportiva. |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MÁRTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | Igualdad de calidad de vida |
| PROGRAMA | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | - Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad. - Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. - Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. - Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva. |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: Antecedentes El plan local de cultura, recreación y el deporte busca a través de sus programas prioritarios que se “remuevan las condiciones de segregación e inequidad relacionados con las capacidades de las personas, la persistencia de situaciones de exclusión y la apuesta por el fortalecimiento de la gestión pública para orientar y apoyar las aspiraciones colectivas de las ciudadanías bogotanas.” La alcaldía local busca fomentar modelos de inclusión para incentivar las prácticas deportivas y culturales locales, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad, optimizando el uso del tiempo libre en las personas que integran cada uno de los proyectos y programas de la oferta institucional. En el contexto cultural la Administración local promueve la formación cultural y artística, valorizando las prácticas culturales y recuperarando el patrimonio material e inmaterial de la Localidad. En efecto, la Administración local se propone ejecutar una política cultural de fomento, encaminada a formar y fortalecer la base cultural, mediante proyectos de escuelas de artes y oficios, al igual que conformar corriente cultural con la promoción y realización de eventos como ejercicios de puesta en escena pública del talento, la creatividad, los aprendizajes, la producción artística, las prácticas culturales y el patrimonio de la Localidad. La recreación, actividad física y la práctica del deporte se han reconocido como excelentes alternativos para promover la inclusión y la equidad, así como para mejorar el bienestar, la salud, la educación y la calidad de vida de las personas. La existencia de oferta de actividades, programas recreativos y de actividad física apuntan a generar hábitos de vida saludable y por ende contribuyen a disminuir los índices de sedentarismo, por esta razón se requiere procesos deportivos que permitan el desarrollo de actividades físicas y recreo deportivas a la comunidad local. Por lo anterior la oferta institucional en cuanto a cultura recreación y deporte se ha centrado en la realización de Escuelas, dotaciones y el apoyo a procesos Culturales y deportivos buscando superar las barreras que limitan las prácticas artísticas, culturales y recreativas de las diferentes poblaciones, disminuyendo las barreras económicas, sociales, territoriales y mediando ante las barreras culturales que limitan su libre ejercicio y reconocimiento. Situación actual La localidad de Los Mártires ha sido beneficiada con proyectos de escuelas de artes y oficios, formación deportiva, apoyo a procesos culturales y deportivos, que obviamente tienen un tiempo de aprendizaje determinado, por esto es necesario dar continuidad a esta clase de aprendizaje informal ya que a través de estas actividades se generan herramientas laborales y de actividad física, fomentando un hábito saludable y de entretenimiento; así mismo son mecanismos de prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad en general.

Por otra parte, se han impulsado dotaciones que han permitido otorgar herramientas para que la comunidad pueda llevar a cabo todo tipo de actividad ya que de nada serviría la instauración de las escuelas sin los elementos adecuados que permitan el buen desarrollo de cada una de las metodologías atenientes a cada disciplina.

En la localidad se procura ampliar las oportunidades e incrementar las capacidades de todos los habitantes para que accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas; atendiendo criterios de identidad, autonomía, proximidad y diversidad.

Lo anterior busca espacios de reconocimiento y visibilización del trabajo artístico y cultural de los jóvenes y las organizaciones juveniles, prestando especial atención a aquellas expresiones que propenden por el rescate del patrimonio cultural de Los Mártires. Por esto se busca el mejoramiento de los espacios físicos, la mejor utilización de los existentes (canchas, parques, espacios culturales) y la descentralización de las actividades artísticas deportivas y culturales para que en estos espacios existan medidas de disuasión frente al hurto y demás factores de riesgo.

# DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

a. Descripción del Universo La población que pretende ser beneficiada está constituida por todos los habitantes de la Localidad de Los Mártires, sin diferenciación de ningún tipo, pues todos los grupos poblacionales, las minorías étnicas y las particularidades culturales, raciales, regionales, de género, de preferencia política, entre otros, son los que constituyen el universo heterogéneo de los habitantes de la Localidad,

b. Cuantificación del universo De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005 y al documento 21 monografías de las localidades distrito capital 2011, la población de la Localidad de Los Mártires es de 97.926 habitantes, lo que representa el 1,3% de los habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por género es de 48.994 hombres y 48.932 mujeres. Se proyecta un crecimiento de la población entre 2011 a 2015 de 0,8%, la cual se estima será de 98.758 habitantes. En relación con la distribución de la población por grupos de edad, es preciso señalar que ésta se concentra en población joven (entre 15 y 34 años, con el 33,9%) y adulta (entre 35 y 60 años, con el 32,7%). La población entre 0 y 14 años representa el 20,4% de la población total de la Localidad; sin embargo, a 2015 la población de la localidad perteneciente a este grupo tiende a disminuir (pasa de 20,4% de la población en 2011 a 18,9% en 2015), reducción que se compensa con el crecimiento de la población mayor de 65 años, que pasa de 13% en 2011 a 15% en 2015. Fuente: Censo general 2005 de DANE, Perfil Localidad de Los Mártires – Bogotá y diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2011, Secretaria Distrital de Planeación.

Mapa 1

c. Localización del universo La localidad Los Mártires se encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad como se muestra en el Mapa 1. Cuenta con un área total de 654,6 hectáreas que corresponde al 1,7% del área urbana de Bogotá. Ubicándose según su extensión en suelo urbano en el puesto 17. El área en suelo urbano es de 654,58 hectáreas, que corresponde al 98% de la superficie total y las 8,83 hectáreas restantes son áreas protegidas. Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural. Está conformada por 22 barrios. Se encuentra ubicada en el Centro Oriente de Bogotá D.C. Al norte Diagonal 22 y Avenida El Dorado, con la localidad de Teusaquillo, al oriente Avenida Caracas, con la localidad de Santa Fe; al sur Calle Octava Sur y Avenida Primera, con la localidad de Antonio Nariño y al occidente Avenida Norte-Quito-Sur con la localidad de Puente Aranda. Cuenta con dos Unidades de Planeamiento Zonal, (UPZ): UPZ 102 la Sabana y UPZ 37 Santa Isabel. La UPZ La Sabana se localiza en el norte de la localidad; tiene una extensión de 453,78 hectáreas, de las cuales 1 corresponde a suelo protegido y 15,14 a áreas sin urbanizar. Esta UPZ limita por el norte con la avenida 26, por el oriente con la Avenida Caracas (Cra. 14), por el sur con la avenida de Los Comuneros (Cl. 6) y por el occidente con la avenida Ciudad de Quito (Cra. 30).

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Eventos artísticos, culturales y deportivos

Procesos de Formación artística, cultural y deportiva.

Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

Realización de eventos artísticos culturales y deportivos

Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas.

# OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General Promover, potenciar y desarrollar las habilidades artísticas y deportivas de los habitantes de la localidad de Los Mártires en el marco de una perspectiva diferencial y territorial, buscando el fomento de espacios de conocimiento de prácticas deportivas, culturales y de reconocimiento y apropiación del patrimonio material e inmaterial de la localidad, para el fomento del buen uso del tiempo libre y la actividad física, cuyo fin es incentivar las libertades de los ciudadanos en el desarrollo de todas las prácticas.

Objetivos Específicos - Apoyar eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad. - Realizar eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. - Vincular personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. - Vincular a la comunidad en procesos de formación deportiva.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

- Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.

- Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad.

- Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural.

- Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva.

# Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar | 16 | Eventos | Culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad. |
| Realizar | 8 | Eventos | Recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. |
| Vincular | 600 | Personas | Procesos de formación artística y cultural. |
| Vincular | 600 | Personas | Procesos de formación deportiva. |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

| DESCRIPCION DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTES: COMPONENTE 1: Eventos culturales y artísticos. Realizar durante el cuatrienio 16 eventos culturales y artísticos dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la misma, a través de muestras, prácticas tradicionales y culturas vivas comunitarias que giran en torno a la cotidianidad de la localidad. Cada uno de los eventos culturales y artísticos apuntan a un sector específico de población respecto a su práctica cultural cotidiana, dichos eventos buscan beneficiar a por lo menos 120 personas en cada uno y tendrán como escenarios los parques, plazoletas, espacios cerrados y abiertos de la localidad. |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |

|  | Se realizarán 4 eventos culturales y artísticos dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la misma, a través de muestras, prácticas tradicionales y culturas vivas comunitarias que giran en torno a la cotidianidad de la localidad. - Dentro del proceso de eventos culturales y artísticos, se tendrá una identificación y focalización de prácticas inmateriales de patrimonio de la localidad, la cual se realizará teniendo en cuenta los distintos intereses y posiciones presentados en los diálogos ciudadanos, frente a las necesidades fundamentales de la localidad en términos culturales. - Se realizará la socialización de la intencionalidad del proyecto con cada uno de los sectores a beneficiar. Esta se realizará en espacios de participación, como el consejo Local de cultura arte y patrimonio. - Se surtirá el proceso de contratación. - Realización de cada uno de los eventos por parte del operador ganador de del proceso contractual. - Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, y Financiera de la dotación a entregar en todas sus fases. - Se tiene contemplado realizar los siguientes eventos: Festival de las Hierbas y Hoja de Tamal, Evento Novenas Navideñas, Carnaval por la vida, festivales musicales, eventos étnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  | NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES |  | 480 | 480 |  | 480 | 480 | 1920 |  |
|  | Selección de beneficiarios Anualmente se realizaran 4 eventos artísticos y culturales los cuales serán definidos realizando una caracterización e identificación del patrimonio material e inmaterial de la localidad de Los Mártires. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ | BARRIO |  |  | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |
|  | Sabana | El Listón Estación de la Sabana,La EstanzuelaLa favorita La pepita Paloquemao,Panamericano Ricaurte,Samper Mendoza San Victorino Santafé,Voto Nacional,Usatama,Colseguros, |  |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |

|  | Santa Isabel | Eduardo Santos El progreso El Vergel Santa Isabel Veraguas |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 2: Eventos recreativos y deportivos Realizar durante el cuatrienio 8 eventos recreativos y de actividad física dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea el mejoramiento de la práctica deportiva y del manejo del tiempo libre y la recuperación de los escenarios recreo deportivos locales, a través de prácticas deportivas tradicionales y juegos de integración que giran en torno a la comunidad residente en la localidad. Cada uno de los eventos y actividades recreo-deportivas y de actividad física, son dirigidos a la comunidad en general conforme a las actividades y disciplinas deportivas de mayor demanda y práctica que se lleven a cabo en la localidad, armonizando con la disponibilidad de espacios y escenarios propicios para desarrollar y ejecutar satisfactoriamente lo planeado. Se tiene contemplado realizar los siguientes eventos: Campamentos Juveniles, Festival recreativo y de actividad Física, Evento de Celebración Navideña. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eventos recreativos y deportivos Realizar 2 eventos recreativos y de actividad física dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea el mejoramiento de la práctica recreo – deportiva, la actividad física y del manejo del tiempo libre generando así la recuperación y el optimo aprovechamiento de los escenarios recreo deportivos locales, a través de prácticas recreativas que fomenten la integración comunal que gira en torno a los residentes de la localidad. - Identificación de prácticas recreativas y de actividad física con mayor demanda y preferencia social dentro de la localidad - Identificación de las diferentes comunidades sujeto de atención e interesadas en participar y vincularse a dicho proceso. - la socialización del proyecto con la comunidad. - Se surtirá el proceso de formulación y contratación. - Realización cada uno de los eventos por parte del operador ganador de del proceso contractual. - Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, y Financiera de la dotación a entregar en todas sus fases. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES |  | 400 |  | 250 | 250 | 250 | 1150 |  |
|  | Selección de beneficiarios Los beneficiarios seleccionados para vincularse al proceso, serán aquellos que cumplan con los criterios de residencia, vulnerabilidad social, económica, ambiental y de mas variables que sean establecidas para su inclusión al proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPZ | BARRIO | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |
|  | Sabana | El Listón Estación de la Sabana, La Estanzuela La favorita, La pepita, Paloquemao Panamericano Ricaurte Samper Mendoza San Victorino Santafé Voto Nacional Usatama Colseguros San facón | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |
|  | Santa Isabel | Eduardo Santos El progreso El Vergel, Santa Isabel, Veraguas | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |
| - COMPONENTE 3: Procesos de formación artística y cultural. Se vincularán en el cuatrienio a 600 personas en procesos de formación artística y cultural dirigidos a toda la comunidad que ad de la localidad de Los Mártires tienen como objetivo potenciar el desarrollo de la capacidades de la comunidad local a través de procesos de formación artística, como espacios de inclusión e interculturalidad, contribuyendo a la garantía en el ejercicio de sus derechos culturales. Todos los procesos de formación artística y cultural están dirigidos a la totalidad de población de la localidad de Los Mártires, dichos procesos buscan beneficiar a por lo menos 600 personas a lo largo del cuatrienio. |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |
|  | Procesos de formación artística y cultural Se vincularán a 150 personas en procesos de formación artística y cultural cuyo objetivo es el fomento del buen uso del tiempo libre y el incentivo de las libertades artísticas y de libre expresión, para todos los sectores poblacionales - Identificación de prácticas de artes y oficios de interés para la comunidad de la localidad de los Mártires, teniendo en cuenta los distintos intereses y posiciones presentados en los diálogos Ciudadanos, frente a las necesidades fundamentales de la localidad en términos culturales. |  |  |  |

|  | - Se realizará la socialización de la intencionalidad del proyecto con cada uno de los sectores a beneficiar. Esta se realizará en espacios de participación, como el consejo Local de cultura arte y patrimonio. - Se surtirá el proceso de contratación - Realización de los procesos de formación informal por parte del operador ganador de del proceso contractual. - Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, y Financiera de la dotación a entregar en todas sus fases. Las Escuelas que se tienen previstas para la formulación de los procesos de formación artísticos y culturales son las siguientes: Artes plásticas Danza Árabe Danza Salsa Danza Tango Danza Tradicional General Santa Isabel Danza Tradicional Colombiana Eduardo Santos Producción Audiovisual Creación y Producción Musical Peluquería y peinados Música Andina Apreciación de elementos sinfónicos Talla en piedra Marroquinería Literatura y escritura creativa Teatro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES |  | 0 |  | 375 | 220 | 150 | 745 |  |
|  | Selección de beneficiarios Anualmente se vincularán a 150 personas en procesos de formación artística y cultural los cuales serán definidos realizando un proceso de inscripción previa a la realización del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ | BARRIO |  | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |  |
|  | Sabana | El Listón Estación de la Sabana La Estanzuela, La favorita, La pepita, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper Mendoza, San Victorino, Santafé, Voto Nacional, Usatama Colseguros, San facón |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |  |
|  | Santa Isabel | Eduardo Santos El progreso El Vergel Santa Isabel Veraguas |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |  |
| - COMPONENTE 4: Procesos de formación deportiva. Se vincularán en el cuatrienio a 600 personas en procesos de formación deportiva dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea formar a los beneficiarios en prácticas recreos deportivas. Todos los procesos de formación deportiva están dirigidos a la totalidad de población de la localidad de Los Mártires, dichos procesos buscan beneficiar a por lo menos 600 personas a lo largo del cuatrienio. Las Escuelas que se tienen previstas para la formulación de los procesos de formación deportiva son las siguientes: - Karate - Taekwondo - Tenis de mesa - Baloncesto - Futbol - Patinaje - Jump rope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesos de formación deportiva Se vincularán a 150 personas en procesos de formación deportiva cuyo objetivo es la iniciación, el fomento y la práctica deportiva con fines formativos en este ambiento, que promuevan en el corto y mediano plazo la practica constante de las respectivas disciplinas a fin de lograr un aspecto competitivo de rendimiento en los participantes que desarrollen dichas prácticas. - Identificación de prácticas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias con mayor demanda y preferencia social dentro de la localidad - Identificación de las poblaciones y comunidades sujeto de atención que estén interesadas en participar y vincularse a los procesos de formación deportivos disponibles en la localidad. - socialización del proyecto con la comunidad. - Se surtirá el proceso de contratación. - Puesta en marcha de las respectivas escuelas de formación por parte del operador ganador de del proceso contractual. - Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, y Financiera de la dotación a entregar en todas sus fases. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  | VIGENCIAS |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES |  | 225 |  | 150 | 150 | 150 | 675 |  |
|  | Selección de beneficiarios Anualmente se vincularan a 150 personas en procesos de formación deportiva los cuales serán definidos realizando un proceso de inscripción previa a la realización del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPZ | BARRIO |  | ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.) |  |  |  |  |  |
|  | Sabana | El Listón Estación de la Sabana, La Estanzuela La favorita La pepita Paloquemao Panamericano Ricaurte Samper Mendoza San Victorino Santafé Voto Nacional Usatama Colseguros San facón |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |  |
|  | Santa Isabel | Eduardo Santos El progreso El Vergel Santa Isabel Veraguas |  | Plazoletas, parques, plazas de mercado y espacios que permitan la aglomeración masiva de personas |  |  |  |  |  |

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

  - Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

Constitución política de Colombia, artículos 70, 71 y 72.

Ley 397 de 1997..

Decreto Distrital 480 de 2018

.

# Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

- Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

- Consejo Local de Arte Cultura Y Patrimonio.

# PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONENTE | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad. | Eventos culturales y artísticos. | Interventoría | 10.000.000 | 7.200.000 | 9.316.167 |  |
|  |  | Proyecto | 161.106.768 | 159.798.428 | 190.683.833 | 120.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 171.106.768 | 166.998.428 | 200.000.000 | 120.000.000 |
| Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. | Eventos recreativos y deportivos. | Interventoría |  | 9.027.800 | 16.513.900 |  |
|  |  | Proyecto | 187.391.018 | 159.888.885 | 183.000.000 | 120.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 187.391.018 | 168.916.685 | 199.513.900 | 120.000.000 |
| Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. | Procesos de formación artística y cultural. | Interventoría | 0 | 16.655.984 | 21.000.000 |  |
|  |  | Realización de procesos de formación artística | 0 | 332.060.589 | 203.486.100 | 120.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 348.716.573 | 224.486.100 | 120.000.000 |
| Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva. | Procesos de formación deportiva. | Interventoría |  | 18.000.000 | 21.000.000 |  |
|  |  | Proyecto | 171.064.125 | 338.481.526 | 231.925.000 | 120.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 171.064.125 | 356.481.526 | 252.925.000 | 120.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | 529.561.911 | 1.041.113.212 | 876.925.000 | 480.000.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | 2.927.600.123 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad. | Apoyar 16 eventos artísticos y culturales | Eventos culturales y artísticos. | Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad | Eventos artísticos y culturales realizados |
| Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. | Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. | Eventos recreativos y deportivos. | Realizar ocho eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad. | Eventos de recreación y deporte realizados |
| Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. | Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. | Procesos de formación artística y cultural. | Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural. | Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural |
| Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva. | Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva. | Procesos de formación deportiva. | Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva. | Personas vinculadas a procesos de formación deportiva |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): - Buen aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes de Los Mártires. - Prevención de consumo de sustancias Psicoactivas. - Incentivar la práctica deportiva en los habitantes de la Localidad de Los Mártires. - Exaltación y reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la localidad de Los Mártires. - Reconocimiento de los oficios ancestrales practicados en la localidad de Los Mártires. - Fortalecimiento de procesos de formación deportiva. - Inclusión a la comunidad de los procesos culturales.

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

INSCRITO: (09/11/2016) REGISTRO: (21/12/2016) ACTUALIZACIONES: (10/08/2017): Se realiza actualización con el fin de realizar la formulación 2017. (01/03/2018): Costos población ajustes de formato. 30/05/2018: se actualizo la descripción de las actividades en los diferentes componentes, responsables del proyecto, actualización de la población a beneficiar y se actualizó presupuesto según POAI 2018 para la vigencia actual. (23/10/2018) se actualizó presupuesto de los componentes. (22/05/2019): Se realiza actualización de actividades, y presupuesto, para la vigencia 2019. 21/08/2019: Se actualizo la vigencia 2017, por cuanto se encontraban invertidos los valores de los componentes de eventos deportivas y escuelas deportivas, la presente actualización no modifica el total de la vigencia. (23/09/19). Se actualizo el valor del componente de eventos culturales y artísticos vigencia 2019. Actualización realizada por Albert Rincón

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

2017: Concertación con las instancias, cumplimiento de los compromisos adquiridos en procesos participativos. El proceso de contratación para el componente de Escuelas de formación artística se declara desierto. 2018: Concertación con las instancias, cumplimiento de los compromisos adquiridos en procesos participativos. 2019: Concertación con las instancias, cumplimiento de los compromisos adquiridos en procesos participativos.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

ALBERT ANDRES RINCON OSCAR SOBRINO MOLINA

PROFESIONALES DE PLANEACIÓN

Teléfono Oficina 3759535 EXT 106

Fecha de elaboración (24/10/2016)