ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | 14. LOS MÁRTIRES |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PGI: Mártires fortalece la participación y el control social |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1525 |
| COMPONENTES | - FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES MEJOR PARA TODOS |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA |
| PROGRAMA | GOBERNANZA E INFLUENCIA LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | - Fortalecer 10 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas. - Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social. |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: Antecedentes Los Planes de Desarrollo Local, reglamentados por el Acuerdo de 2000, y el Decreto 518 de 1999, son el instrumento de planeación y gestión local para el desarrollo integral del territorio, pero en estos momentos no sirven para la implementación de las políticas públicas en cada una de las localidades ni proveen lineamientos estratégicos para el accionar de las diferentes autoridades, dado que el referente para la formulación de los Planes de Desarrollo Local es el Plan de Desarrollo Distrital, y la escala de problemas que identifica y trata éste último Plan son del nivel de ciudad. Las diferentes encuestas realizadas para medir la percepción ciudadana y su vinculación a los diferentes escenarios de la participación arrojan datos como los siguientes: en la tercera Medición de Capital Social en Bogotá (2011) la ciudad registra una caída en la pertenencia a organizaciones voluntarias seculares de 33% frente al 2005 y, los niveles de conocimiento de los mecanismos de participación también disminuyeron (entre 2005 y 2011) registrando las mayores caídas en participación en salud y veedurías ciudadanas con el 40% y 44%, respectivamente. En igual sentido, los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana del Programa Bogotá Cómo Vamos de 2011, 2012, 2013 y 2014 arrojaron resultados similares. En 2011 el 95% de las personas expresaron no pertenecer a algún grupo u organización comunitaria y la razón principal que esgrimen es la falta de tiempo (48%), de información (30%), porque no saben cómo participar (18%), porque no sirven (16%) y son poco efectivos (12%). Aunque se presenta una mejoría en relación con los porcentajes de 2009 (49%) y 2010 (59%), el 39% de los bogotanos y bogotanas piensa que ha sido manipulada por la politiquería y la corrupción. Es importante señalar que, si bien estos estudios y encuestas son reveladores, también es cierto, como ya se mencionó, que hay en la ciudad nuevas dinámicas de participación, movimientos y formas de ejercer la ciudadanía, que vienen ganando espacio y dando resultados, que es importante identificar y visibilizar por los aprendizajes que se pueden derivar de ellas. Por otra parte, aunque se ha avanzado en la inclusión de grupos poblacionales con desventaja estructural, no se puede desconocer que en la ciudad existen condiciones de segregación para el acceso a la participación, y en últimas, para la representación política. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá, señala que la participación de las mujeres en los espacios de representación es minoritaria, por ejemplo, durante el periodo 2012-2015 el porcentaje de mujeres elegidas para las Juntas Administradoras Locales (JAL), no supera el 30%, a pesar de las leyes y normatividad que se ha expedido para garantizar una mayor participación. Situación actual Al analizar los resultados de la Encuesta Bienal de Cultura 2015, encontramos que existe una fuerte tendencia a los sistema políticos cerrados como el bipartidismo, al preguntarle “Para que haya un buen gobierno en Colombia debería haber solo dos partidos políticos, uno que gobierne y otro en la oposición” el 40% de los ciudadanos de la localidad de los Mártires respondieron 40,4% encontrarse en una postura favorable con esta afirmación. Aunque hay una concepción importante frente al respeto y protección a sus derechos, respondieron estar en un 63.3% en una postura negativa a la pregunta “Cuando hay una situación difícil en el país, está bien que el gobierno pueda suspender derechos fundamentales para resolver los problemas” y en un 73.7% en la pregunta “El Estado debe servir para hacer cumplir los deberes, no para garantizar los derechos”. De igual forma los residentes de la localidad de los mártires están por debajo de la media de la ciudad al estar en un 14.1% de acuerdo con “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a una democrático” Los encuestados a la participación en elecciones, los encuestados en la localidad de los mártires respondieron que cuando hay elecciones el 58.2% siempre vota una cifra superior a la distrital, ya que la distrital del 45.5%. En relación a la participación en organizaciones el 32.7% respondió estar dispuesto a trabajar con otras personas en una causa política, el 66.2% en una causa social y el 68.9% en una causa ambiental. El 61.7% está de acuerdo con la afirmación " La lucha por la justicia social es una tontería, siempre habrá pobres y ricos”. Cuando se les pregunto “Entre más religiones se permitan en el país, es más difícil preservar nuestros valores” respondieron en un 51.8% estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación, por lo cual tenemos un nivel moderado se aceptación de la diversidad religiosa. Frente a la diversidad sexual encontramos una postura negativa en un 45.4% al preguntarles “A los homosexuales se les debe permitir ser profesores de colegio”, frente a la aceptación por el contexto económico respondieron en un 52.3% estar afirmativamente relacionados con la siguiente “Cuando la gente es pobre, es más propensa a cometer delitos”. Solo en un 3.2% no harían nada por estar de acuerdo en el caso de “Si una persona desconocida recibe burlas y agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista.” Frente al machismo consideraron en un 4908% estar en desacuerdo con la afirmación “Una educación adecuada para las niñas es la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa”. Frente al maltrato de un niño o una niña el 72.2% realizaría alguna acción para para el maltrato, cuando se trata de recurrir al castigo físico para educación el 69.7% no está de acurdo. Frente al racismo encontramos las personas de la localidad en un 77.7% se sintieron alejadas a la afirmación; “Por sus características, los negros siempre tendrán limitaciones”. Frente a las comunidades indígenas respondieron 64% negativamente a la afirmación “Por más que se les ayude, los indígenas nunca saldrán del atraso”. Pero solo el 16.8% se ha sentido discriminado/a en Bogotá y el 5.5% respondió que por su condición económica. En relación a la aceptación de las personas por sus condiciones físicas diferenciadas, respondieron el 73.9% negativamente a la afirmación “Las personas enfermas de SIDA deben ser alejadas del resto de las personas” y en un 72.4% a la afirmación “Las personas discapacitadas pueden ser buenas trabajadoras, pero no en niveles directivos”. En relación a las libertades solo en 3.9% se siente poco libre en su casa, en el trabajo el 5.7%, en el estudio el 2.3%, ante desconocidos el 19.8% y en redes virtuales el 13.4%. La Alcaldía Local en este cuatrienio realizo a actividades encaminadas a promover la participación mediante presupuestos participativos en donde se fortalecer organizaciones sociales, gestionar construcciones de espacios de interés comunitario, se dotaron espacios comunales, se realizó mantenimiento de salones comunales, se fortalecieron procesos de nuevas ciudadanías, y de información virtual para la consolidación de la participación ciudadana, al igual que el apoyar a los medios de comunicación comunitarios, como fortalecimiento de expresiones sociales.

- DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

- Descripción del Universo La población que pretende ser beneficiada está constituida por todos los habitantes de la Localidad de Los Mártires, sin diferenciación de ningún tipo, pues todos los grupos poblacionales, las minorías étnicas y las particularidades culturales, raciales, regionales, de género, de preferencia política, entre otros, son los que constituyen el universo heterogéneo de los habitantes de la Localidad, ya que todos son sujetos de la acción gubernamental y cualquier decisión genera una afectación en su contexto cotidiano.

- Cuantificación del universo De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005, la población de la Localidad de Los Mártires es de 97.926 habitantes, lo que representa el 1,3% de los habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por género es de 48.994 hombres y 48.932 mujeres. Se proyecta un crecimiento de la población entre 2011 a 2015 de 0,8%, la cual se estima será de 98.758 habitantes. En relación con la distribución de la población por grupos de edad, es preciso señalar que ésta se concentra en población joven (entre 15 y 34 años, con el 33,9%) y adulta (entre 35 y 60 años, con el 32,7%). La población entre 0 y 14 años representa el 20,4% de la población total de la Localidad; sin embargo a 2015 la población de la localidad perteneciente a este grupo tiende a disminuir (pasa de 20,4% de la población en 2011 a 18,9% en 2015), reducción que se compensa con el crecimiento de la población mayor de 65 años, que pasa de 13% en 2011 a 15% en 2015. Fuente: Censo general 2005 de DANE, Perfil Localidad de Los Mártires – Bogotá y diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2011, Secretaria Distrital de Planeación.

- Localización del universo La localidad Los Mártires se encuentra situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la localidad de Los Mártires limita al norte con la localidad de Teusaquillo, con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida Calle 26 de por medio; al oriente con la localidad de Santa Fe, con la Avenida Caracas o Avenida Carrera 14 de por medio; al sur con la localidad de Antonio Nariño, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y la Avenida Fucha o Avenida Calle 8 Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Puente Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio. La superficie total de Los Mártires es de 651,4 hectáreas (ha), la totalidad del área se clasifica en suelo urbano, en donde hay 707 manzanas que ocupan 433,2 (ha). Los Mártires ocupa el tercer lugar entre las localidades con menor superficie dentro del Distrito Capital, después de La Candelaria y Antonio Nariño. Dividida en dos UPZ, Santa Isabel con 200.5 (ha) y clasificación de residencia consolidad, y la Sabana con 450.9 (ha) y clasificación de comercial.

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la línea(s) de inversión local: Participación

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General Fortalecer las formas de organización de la ciudadana, las instancias de participación y las expresiones sociales, articulándose acciones para visibilizar las poblaciones vulnerables de la localidad.

Objetivos Específicos - Fomentar la participación de las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad a través de su reconocimiento, generando incida en las decisiones de la administración local. - Promover el ejercicio de la participación ciudadana, a través de procesos de formación ciudadana, espacios de deliberación y definición de consensos e interacción con la administración local y distrital, empoderando a la población desde su pertenencia a grupos sociales y poblacionales.

- METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer | 10 | Organizaciones, instancias y expresiones | Sociales ciudadanas. |
| Vincular | 2000 | Personas | A los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social. |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES: COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. VIGENCIA 2018 Por medio de este componente se pretende fortalecer organizaciones sociales en el enfoque diferencial, por medio de la creación de espacios que posibiliten el desarrollo y expresión de estas mismas y promover la vinculación de personas de la localidad de Los Mártires en procesos participativos y en el fortalecimiento de nuevas ciudadanías bajo el enfoque de los Derechos Humanos (DDHH), siendo este el común denominador para el desarrollo de los mismos. A continuación se describirá las actividades a realizar en el componente: - CAMPAÑAS, CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS EN ACCIÓN PÚBLICA EN LA LOCALIDAD A partir de esta actividad, la Alcaldía de Los Mártires, pretende promover una acción de información, capacitación y formación de la ciudadanía en temas concernientes a la acción pública, liderazgo y discurso, en especial a los comités y otras organizaciones sociales, con el fin de que tenga bases en temas como liderazgo, el Estado social de derecho, decisiones públicas y participación ciudadana. Se realizaran campañas de prevención, capacitación, talleres de responsabilidad social y jornadas de apropiamiento de espacios para padres, directivas y estudiantes que fomenten la participación así mismo para los diferentes grupos poblacionales que requieran de este tipo de actividades , así mismo en temas de manejo adecuado de basura, agricultura urbana, zonas verdes en la localidad, cuidado responsable de las mascotas y la recolección de excrementos entre otras que se definirán. Lo anterior, se pretende desarrollar por medio de diferentes acciones, como: el lanzamiento y/o divulgación del proyecto, por medio de plegables, afiches e inmerso en un espacio de inscripción al paso siguiente. Dicho paso, es el proceso de formación, el cual incluye un recurso humano y de apoyo (como auditorio, sillas, elementos de capacitación, refrigerios entre otros), con el fin de capacitar a la población objeto del mismo. Finalmente, se presentará una clausura y reconocimiento de capacitación (certificación) de las personas y organizaciones que hagan parte de este proceso de liderazgo y participación ciudadana. - ESCUELAS DE FORMACION Formación a la población mediante las escuelas de participación y semilleros de líderes dirigidos a cuidadores de personas en condición de discapacidad, líderes comunales, organizaciones sociales, adolescentes de la localidad para estimular liderazgos en temas de política pública, evaluación, vigilancia y control a líderes que se materialice, política con enfoque de género para las mujeres de la localidad en generación de identidad de pertenencia de los grupos poblacionales e inclusión social de los mismos. - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACCIONES SOCIALES POR MEDIO DE INICIATIVAS Mediante esta actividad se pretende adelantar un proceso participativo y de liderazgo, que permita la interacción de la población ciudadana, incluyendo grupos organizacionales (sociales, culturales y comunitarios) y minorías localizadas en la localidad de los Mártires. Lo anterior por medio del desarrollo de iniciativas ciudadanas dándole un enfoque diferencial y poblacional, permitiendo así la apropiación de dinámicas comunitarias y del territorio de los barrios pertenecientes de la localidad. En este sentido, esta actividad se hará por medio de un proceso de convocatoria y divulgación en donde se reclame la participación de la comunidad, en iniciativas de mejoramiento de entornos en los territorios. Tiempo de ejecución Tiempo de ejecución (2017- 2018 – 2019 - 2020). DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Población General de la Localidad de los mártires: UPZ Santa Isabel 37 y La Sabana 102; 97.283; 97.283; 97.283; 97.283; 97.283. Organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones y/o comités de participación, organizaciones sociales participativas y/o ciudadanas JAC; 3; 3; 2; 2; 10. Selección de beneficiarios Personas que no hayan sido beneficiarias de proyectos de iniciativas de anteriores personas que se organicen alrededor de iniciativas ciudadanas Organizaciones sociales de comunicación establecidas. Ciudadanos con intereses colectivos. Líderes de Juntas de Acción Comunal. Grupos poblacionales interesados en participar de las diferentes instancias. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). 102 La Sabana; El Listón, Estación de la Sabana, La Estanzuela, La Favorita, La Pepita, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper Mendoza, San Victorino, Santa Fe, Voto Nacional, el Conjunto Residencial Usatama, Unidad Residencial Colseguros, la Unidad Residencial San Façon y Bulevar de San Façon.; Zonas de concentración de población, las actividades podrán desarrollarse en hospitales, colegios, parques, salones comunales o instituciones de la UPZ dependiendo de las necesidades de la población que se vincule a los procesos participativos.. 37 Santa Isabel; Eduardo Santos, El Progreso, El Vergel, Santa Isabel y Veraguas; Zonas de concentración de población, las actividades podrán desarrollarse en hospitales, colegios, parques, salones comunales o instituciones de la UPZ dependiendo de las necesidades de la población que se vincule a los procesos participativos.. COMPONENTE 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. VIGENCIA 2019 Mediante la realización de procesos de formación en torno a temas de cultura ciudadana, reconocimiento y ordenamiento territorial, planeación participativa, derechos y deberes ciudadanos, control social y construcción de comunidad. Se fomentará el empoderamiento de a las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad generando una agenda social construida conjuntamente en pro de la transparencia en la gestión pública local. Generando procesos de vinculación ciudadana en la toma de decisiones, fortaleciendo el ejercicio del derecho a decidir en un gobierno democrático y participativo, a partir de una actividad que implique el suministro de recursos para el apoyo de la planeación participativa y control social. Esto implica, interactuar con la ciudadanía, y promover la participación de la misma en eventos donde se intercambie información y se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos, vinculándolos así a la toma de decisión del gobierno local. En el último año del cuatrienio se tiene contemplada la consolidación y multiplicaciones de los procesos de formación en participación ciudadana, planeación participativa y control social, en el desarrollo de los encuentros ciudadanos para la construcción del Plan de Desarrollo Local 2021-2024. Tiempo de ejecución 2017-2018-2019-2020. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Los habitantes de la Localidad de Los Mártires con un enfoque particular de atención centrados aquellos actores sociales con interés e influencia en los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social.; 333; 333; 500; 834; 2000. Selección de beneficiarios La selección se realizará según el interés y demanda de participación en los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social, que realicen los diferentes actores sociales presentes en la localidad de Los Mártires.. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). 37, Santa Isabel; Eduardo Santos, El Progreso, El Vergel, Santa Isabel, Veraguas; 37, Santa Isabel. 102, Sabana; Colseguros, El Listón, Florida, La Estanzuela, La Pepita, La Favorita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper Mendoza, San Fason, San Victorino, Santafé, Usatama, Voto Nacional; 102, Sabana.

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

El siguiente listado recoge la legislación vigente sobre el derecho a la participación, así como la normatividad que reglamenta distintas instancias Institucionalizadas.

- Constitución Nacional Artículos 2 – 103 – 322

- Artículos 142 Ley 136 de 1994

- Articulo 6 Decreto Ley 1421 de 1194 Estatuto Orgánico

- Decreto 093 de 2004 Reestructura el Consejo Distrital de Política Social

- Acuerdo 12 de 1994    Planeación Distrital

- Acuerdo 13 de 2000    Planeación Distrital

- Decreto 093 de 2004   Política Social

- Control Social Acuerdo 142 de 2005

- Decreto 15040 de 1998

- Acuerdo 292 de

- 2007 del Concejo de Bogotá y los decretos 149 de 2008 y 150 de 2008 del Alcalde

- Mayor del Distrito Capital

- Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Juntas de Acción Comunal, Junta de Administradora Local, IDPAC, Secretaria de Gobierno Distrital, policía Metropolitana de Bogotá.

- PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

- Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONENTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fortalecer 10 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas | FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN | Fortalecer la participación | $401.286.917 | $116.434.334 | $220.000.000 | $129.004.500 |
|  |  | SUBTOTAL | $401.286.917 | $116.434.334 | $220.000.000 | $129.004.500 |
| Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Incentivar la participación ciudadana y el control social | $57.628.477 | $100.704.175 | $100.000.000 | $130.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | $57.628.477 | $100.704.175 | $100.000.000 | $130.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | $458.915.394 | $217.138.509 | $320.000.000 | $259.004.500 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | $1.255.058.403 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer 10 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas. | Fomentar la participación de las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad a través de su reconocimiento, generando incida en las decisiones de la administración local. | FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN | Fortalecer 10 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas. | Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la participación |
| Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social. | Promover el ejercicio de la participación ciudadana, a través de procesos de formación ciudadana, espacios de deliberación y definición de consensos e interacción con la administración local y distrital, empoderando a la población desde su pertenencia a grupos sociales y poblacionales. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social. | Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: -Incorporación del enfoque poblacional de la Política Publica Distrital poblacional, en los proyectos de inversión de la Localidad de Mártires - Promoción, y aumento espacios de participación ciudadana

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): - Aumento de la participación de los diferentes tipos de población de la localidad - Empoderamiento de los grupos poblacionales de la localidad garantizando espacios e instancias de participación

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

(09/11/2016): INSCRITO (15/11/2016): REGISTRO (14/12/2016): ACTUALIZACIONES – Modificación al presupuesto realizado por la Junta Administradora Local de los Mártires.: (28/05/ 2018): El presupuesto del año 1 se ajustó de acuerdo con la cuota notificada para la vigencia 2017 y será ajustada año a año de acuerdo con el plan operativo de cada vigencia. (12 de abril de 2019): Se ajustó el presupuesto para las vigencias 2018 y 2019, esta actualización fue realizada por Cristian Sua gerente delegado para el presente proyecto.

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ

Cargo PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN

Teléfono Oficina 3759535 EXT 103

Fecha de elaboración (24/10/2016)

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/ENCUESTABIENAL2015/EBC2015_PRES.html

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Documentos/An%E1lisis/DICE076-MonografiaLosMartires-31122011.pdf